## (자본예산) 1-1. 정보화사업 개요
1-1. 정보화사업 개요
[5 empty] | (확인자) | 장행숙 팀장 | (작성자) | 홍주혜 과장
사업명 | 테스트 자동화 솔루션 도입
사업 개요 | (개요) | ○ 금융감독원의 「금융IT 안정성 강화 가이드라인」 제5조(테스트절차)를 준수하기 위한 테스트 자동화 솔루션의 도입
| (현황) | ○ 기존 테스트 자동화 솔루션(CheckMATE*)은 서비스가 종료(EoS : End of Service)되어, 신규 테스트 자동화 체계 검토 및 시스템 구축 필요 * 차세대 정보시스템 구축 사업시 도입한 UI 기반 테스트 자동화 솔루션임
| (필요성) | ○ 금융감독원의 「금융IT 안정성 강화 가이드라인」 제5조(테스트절차) 2항* 준수를 위한 체계적인 테스트 환경 구축 필요 * ② 금융회사 및 전자금융업자는 테스트 담당 조직을 구성하여야 하고, 충분한 테스트 수행을 위하여 테스트 자동화 솔루션을 도입하여야 한다. ○ 테스트 자동화 환경 구축을 통한 기존 수동 테스트 방식의 한계 극복 필요
| (기대효과) | ○ 금융감독원 가이드라인에 부합하는 안정적 IT운영 체계 기반 확보 ○ 테스트 자동화를 통한 오류 사전 예방 및 테스트 신뢰성 제고 ○ 테스트 반복 수행 시간 단축 및 테스트 인력 투입 최소화를 통한 운영 비용 절감
| (미추진시 문제점) | ○ 금융감독원의 「금융IT 안정성 강화 가이드라인」 제5조(테스트절차) 미준수에 따른 감사 지적 및 규제 리스크 발생 가능 ○ 수동 테스트 지속에 따른 오류 발생 가능성 및 인력 자원 지속 증가로 인한 비효율적 구조 예상
사업 범위 (전산 요구사항) | ○ 테스트 자동화 솔루션 도입 ○ 테스트 자동화 솔루션 운영을 위한 연관 시스템과 연계 개발 ○ 테스트 자동화 솔루션 운용 및 분석/보고서 기능 등을 보유한 웹사이트 포탈 구축 ○ 테스트 자동화 솔루션 업무 전용 서버 구축 및 필수(시스템) SW 설치
진행 상황 | 추진경과 | ○ 상용 테스트 자동화 솔루션 현황 파악 및 업체미팅을 통한 개략적인 요구사항 도출을 위해 컨설팅 수행중 |  |  | 향후계획 | (~'26. 1분기) 업무요건 확정 ('26. 2,3분기) 사업품의 등 절차 진행 (~'27. 1분기) 도입 및 커스터마이징 ('27. 4월~) 서비스 운영
사업구분 | 업무구분
사업유형
디지털 기술 유형
주 사용자
편성 기준 | 중복 여부 |  |  |  | 법규상 완료시기
관련 조직 | 주관부문/본부 | 리스크관리부문/IT기획부 |  | 팀장 | 장행숙 팀장 |  | IT팀장 | 장행숙 팀장
| 주관부서/팀 | IT기획부/품질관리팀 |  | 실무자(정/부) | 홍주혜 과장 / 최지수 대리 |  | IT실무자(정/부) | 홍주혜 과장 /최지수 대리
보고 상태 | 최종보고 | [5 empty] | 전결권자 | IDT본부장
사업 추진 가능성 | 추진가능성
추진시기 및 소요예산 | 시작일자 (YY/MM) | 26/01 | 종료일자 (YY/MM) | 27/04 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 783백만원
[6 empty] | ‘26년도 필요예산 편성요청 |  | 28백만원
예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '26년도 합계 | '27년도 이후 | 전체 합계
개발비 |  |  |  |  | 0
기계장치(HW) |  |  |  | 28 | 28 | 0 | 28
기타무형자산(SW) |  |  |  | 755 | 755 |  | 755
계 | 0 | 0 | 0 | 783 | 783 | 0 | 783
여신
수신
국제
리스크
관리지원
IT
신규 개발
기능 개선
IT인프라
법률/규제 대응
기업고객
개인고객
내부직원
기타( )
확정(변동가능성 無)
추진계획 검토중 (유관부서검토 여부 : ) (변동가능성 有)
Y
빅데이터
AI
클라우드
블록체인
비중복(N)
중복(Y)
2025년 이내
2026년 이후
플랫폼
핀테크
기타( )
기타 ( )
기타 ( )
부문장(본부장) 보고
부서장 보고
기타 ( )
별도없음
보안
N
N/A
Note on E32: 서버 도입금액 '26년 내

## (자본예산) 1-2. 소요자원 상세내용
1-2. 정보화사업 소요자원 상세내용
[7 empty] | (확인자) | 장행숙 팀장 | (작성자) | 홍주혜 과장
시스템 특성 | 연관 시스템 (연관 사업) | 시스템(사업)명 | 담당부서 | 연관내용 | [5 empty] | 비고
시스템 영역
시스템 요건
소요예산 | * 기계장치(HW) 및 기타무형자산(SW) 소요자원 중 IT인프라 자원 포함 시, IT인프라팀과 사전협의 내용 반영하여 작성
| 구분 | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 도입시기(월) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
개발비
| 기계장치(HW) | 서버 (일체) | 1 | 27500000 | KRW | 27500000 | 견적서(단일) | 26.12월 | N | Y
| 기타무형자산(SW) | 테스트 자동화 솔루션 | 1 | 487080000 | KRW | 487080000 | 견적서(최대) | 27. 4월 | N | N
|  | 커스터마이징 및 기술지원 (고급) | 9M/M | 23100000 | KRW | 207900000 | 견적서(최대) | 27. 4월 | N | N
|  | 커스터마이징 및 기술지원 (중급) | 5M/M | 12100000 | KRW | 60500000 | 견적서(최대) | 27. 4월 | N | N
* 견적서 기반 소요예산 근거 등 별첨 필요
채널계
계정계
정보계
경영관리
인프라
보안
온라인
24*365
이중화
재해복구
채널 연동
대외기관 연동
Note on H17: 2사 견적 비교 및 최고가 견적 반영 [견적(최대)] (제조)LG CNS/(배급)유니아이텍 - PerfecTwin [견적(최소)] 아트랩 - MT(Message Tester) [업체포기] 토마토시스템 - AIQBot [업체포기] SK CNC - aTworks