## 견적서
견 적 서
| 건명 : 한국산업은행 인프라 ISMP사업 | [10 empty] | 일자 : 2025년 09월 16일
| 수신 : 한국산업은행 귀중 | [10 empty] | 주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125
삼성에스디에스주식회사
| 아래와 같이 견적합니다. | [10 empty] | 대표이사 이 준 희 (인)
- 아 래 -
총 금액 : 금 일십일억오천오백만 원정 (부가가치세 포함)
(단위 : 원, 부가가치세 제외)
| 구분 |  |  | 직무구분 | 직접인건비(월) (a) | 제경비(140%) (b) | 기술료(30%) (c) | 단가(월) (a+b+c) | 할인율(%) | 제안단가(월) | 투입M/M | 제안금액 | 비고
| 삼성SDS |  |  | IT컨설턴트 | 9706020 | 13588428 | 6988334.4 | 30282782.4 | 19.36% | 24420035.7274 | 43 | 1050000000 | 만단위 절사
| 합계(부가가치세 제외) | [10 empty] | 1050000000
| 최종(부가가치세 포함) | [10 empty] | 1155000000
1. 단가 산정 기준
- 한국소프트웨어산업협회에서 공표한 ‘SW기술자 평균임금 공표' 또는 ‘SW사업대가산정가이드’ 내 SW기술자 분류 기준표 준용
. 제경비 계산 = 직접인건비 × 140%
. 기술료 계산 = (직접인건비 + 제경비) × 30%
(부가가치세 제외)
|  |  | 등급 | 기술자단가
|  |  | IT컨설턴트 | 9706020
2. 기타
- 견적유효기간 : 견적일로부터 30일
- 견적문의 : 삼성SDS 박진현 프로(010-7471-7015)

## 인력투입계획
분류 | 분류 | 주요 업무 | 등급 | 등급 | 월별 투입계획
[5 empty] | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | 총합
1 | 총괄 (PM) | 프로젝트 관리 및 진행관리 | 특급컨설턴트 | CL4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
2 | 현황분석 및 정의 | 대내외 환경분석 및 추진방안수립 | 특급컨설턴트 | CL4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
3 |  |  | 고급컨설턴트 | CL3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
4 |  |  | 중급컨설턴트 | CL2 | 1 | 1 |  |  | 2
5 | To-be 인프라 수립 | 인프라별 대응방안 수립 및 과제 정의 | 특급컨설턴트 | CL4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
6 |  |  | 특급컨설턴트 | CL4 | 1 | 1 | 1 |  | 3
7 |  |  | 고급컨설턴트 | CL3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
8 |  |  | 고급컨설턴트 | CL3 | 1 | 1 | 1 |  | 3
9 | To-Be Roadmap/ MP수립 | 이행방안 및 로드맵 수립 (예산, 인력, RFP, 운영관리) | 특급컨설턴트 | CL4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
10 |  |  | 특급컨설턴트 | CL4 |  | 0.5 | 1 | 1 | 2.5
11 |  |  | 고급컨설턴트 | CL3 |  | 1 | 1 | 1 | 3
12 |  |  | 고급컨설턴트 | CL3 |  | 1 | 1 | 1 | 3
13 |  |  | 중급컨설턴트 | CL2 |  | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
| 계 |  |  |  | 9 | 12.5 | 12 | 9.5 | 43