## ① (정보화사업) 1-1. 정보화사업 개요
1-1. 정보화사업 개요
[6 empty] | (확인자) | 송미정 팀장 | (작성자) | 이지영 대리
사업명 |  | 스마트워크 인프라(VDI) 고도화 사업
사업 개요 |  | (개요) | 스마트워크 사용자 디지털 환경 개선을 위한 VDI 서버 노후화 교체
|  | (현황) | ○ 관리서버 4대 및 운영서버 34대 (총 1,616코어, 메모리 18,124GB) 운영 중
|  | (필요성) | ○ VDI 성능개선을 위한 노후화 서버 교체 필요 ○ RPA bot 증가에 따른 별도 클러스터 운영 필요
|  | (기대효과) | ○ VDI 성능 개선 및 RPA 운영환경 안정화
|  | (미추진시 문제점) | ○ 로컬PC대비 낮은 성능으로 인한 스마트오피스(스마트워크센터) VDI 이용직원의 불편함 지속
사업 범위 (전산 요구사항) |  | ○ 하남 전선서버실 내 現 운영 장비 교체 ○ 디지털전략부(프로세스자동화팀) 요청에 따른 RPA 전용 내,외부망 별로 클러스터 구축
진행 상황 |  | 추진경과 | 사업범위 및 구축방안 검토를 위한 내부 요건 확인 중 |  |  | 향후계획 | ○ ~ '25. 1 : 사업 범위 및 구축방안 검토 ○ '25. 2 : 교체 일정 및 테스트 방안 수립 ○ '25.3~5 : 사업품의 등 절차 진행 ○ '25년 2분기 교체 및 운영
사업구분 |  | 업무구분
사업유형
디지털 기술 유형
주 사용자
편성 기준 |  | 중복 여부 |  |  |  | 법규상 완료시기
관련 조직 |  | 주관부문/본부 | IT기획부 |  | 팀장 | 송미정 |  | IT팀장 | 송미정
|  | 주관부서/팀 | IT인프라팀 |  | 실무자(정/부) | 이지영/김현정 |  | IT실무자(정/부) | 박정현/김범주
보고 상태 |  | 최종보고 | [5 empty] | 전결권자 | 전무이사
사업 추진 가능성 |  | 추진가능성
추진시기 및 소요예산 |  | 시작일자 (YY/MM) | 26/02 | 종료일자 (YY/MM) | 26/06 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 2,699백만원
[7 empty] | ‘26년도 필요예산 편성요청 |  | 2,699백만원
예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) |  | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '26년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
자본예산 | 개발비 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 기계장치(HW) |  | 2637 |  |  | 2637 |  | 2637
| 기타무형자산(SW) |  | 62 |  |  | 62 |  | 62
소 계 |  | 0 | 2699 | 0 | 0 | 2699 | 0 | 2699
일반관리비 | 전산임차료 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 전산제비 |  |  |  |  | 0 |  | 0
소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 계 |  | 0 | 2699 | 0 | 0 | 2699 | 0 | 2699
여신
수신
국제
리스크
관리지원
IT
신규 개발
기능 개선
IT인프라
법률/규제 대응
기업고객
개인고객
내부직원
기타( )
확정(변동가능성 無)
추진계획 검토중 (유관부서검토 여부 : ) (변동가능성 有)
Y
빅데이터
AI
클라우드
블록체인
비중복(N)
중복(Y)
2026년 이내
2026년 이후
플랫폼
핀테크
기타( )
기타 ( )
기타 ( )
부문(본부장) 보고
부서장 보고
기타 ( )
별도없음
보안
N
N/A

## ① (정보화사업) 1-2. 소요자원 상세내용
1-2. 정보화사업 소요자원 상세내용
[8 empty] | (확인자) | 송미정 팀장 | (작성자) | 이지영 대리
시스템 특성 | 연관 시스템 (연관 사업) |  | 시스템(사업)명 | 담당부서 | 연관내용 | [5 empty] | 비고
|  |  | 스마트워크 인프라(VDI) 고도화 사업 | IT인프라팀 | 스마트워크 사용자 디지털 환경 개선을 위한 VDI 서버 노후화 교체
시스템 영역
시스템 요건
소요예산 | * HW(기계장치) 및 SW(기타무형자산, 전산임차료) 소요자원 중 IT인프라 자원 포함 시, IT인프라팀과 사전협의 내용 반영하여 작성
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 도입시기(월) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 자본예산 | 기계장치(HW) | 내부망 VDI 운영 서버 | 23 | 60000000 | KRW | 1518000000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | 내부망 RPA VDI 운영 서버 | 3 | 60000000 | KRW | 198000000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | 외부망 RPA VDI 운영 서버 | 2 | 41700000 | KRW | 91740000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | 관리 서버 | 2 | 40000000 | KRW | 88000000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | VDI 통합운영 스토리지 | 1 | 430000000 | KRW | 473000000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | VDI 통합운영 SAN 스위치 | 2 | 75000000 | KRW | 165000000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | VDI운영서버용 스위치 | 2 | 41000000 | KRW | 90200000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | Rack | 2 | 6000000 | KRW | 13200000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  | 기타무형자산(SW) | Hypervisor 설치 | 30 | 1200000 | KRW | 39600000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
|  |  | 마스터 이미지 배포 | 67 | 300000 | KRW | 22110000 | 업체견적 | 2분기 중 | O | X
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 연간 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 대금지급주기 (월/분기/년) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 일반관리비 | 전산임차료
전산제비
* 견적서 기반 소요예산 근거 등 별첨 필요
채널계
계정계
정보계
경영관리
인프라
보안
온라인
24*365
이중화
재해복구
채널 연동
대외기관 연동