## 26년정보화사업(자본예산)
구분 |  | 사 업 명 | 주관부문 | 주관부서 |  |  |  | '26년 6월 조정 기준 | [8 empty] | 집행완료 |  | 집행예정 |  |  | 사업 진행 | 비고
| 유형 |  |  |  | 담당팀 | 담당자 | 담당팀장 | 예산 변경 | 시작 | 종료 | 개발비 | 기계장치 | 기타무형자산 | '26년 합계 | 일반관리비 | 총 사업금액 | '25년 이전 | '26년 | '26년 | 예상지급일정 | '27년 이후
1 | 법률/규제대응 | 웹한글 기안기 도입을 위한 내규 솔루션 업그레이드 | 기획관리부문 | 종합기획부 | 조직평가팀 | 김성원 과장 | 김도준 팀장 | 감액 | '26.06 | '26.12 | 0 | 0 | 416 | 416 |  | 416 |  |  | 416 | '26.12월 |  | 진행(품의) | 6.10자 품의 완료, 7.9자 계약 완료, '26년 중 대금지급 완료 예정
2 | 업무개선 | 글로벌 표준 뱅킹시스템 재구축을 위한 구축사업(감리비 포함) | 글로벌사업부문 | 글로벌사업부 | 글로벌IT혁신팀 | 장원섭 차장 | 최현식 팀장 | 유지 | '24.08 | '27.04 | 16888 | 2821 | 4576 | 24285 |  | 68600 |  | 18772 |  |  |  | 진행(계약) | 부대비, 추가지출대응예산 제외
| 법률/규제대응 | 문자메시지 안심마크 도입 | IT·AI본부 | 디지털금융부 | 채널관리팀 | 박상은 대리 | 홍영상 팀장 | 연기 | '27.01 | '27.11 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 125 | 취소(연기) | '27년도 추진으로 연기

## 200101 (hidden)
2019년도 정보화사업 계획 조사('19.10.21) | [25 empty] | IT본부 사전 협의 사항 |  | 추가자료 | 이슈 여부 | 이슈 내용
[14 empty] | 16566 | 15613 | 10773 | 77168
구분 | 유형 | 유형 | 사 업 명 | 진행상황 | 사 업 개 요 | 주관부문 | 주관부서 | 담당자 | 담당팀장 | 담당IT팀 | 추진 시기 | 시작 | 종료 | 편성요청 개발비 | 편성요청 기계장치 | 편성요청 기타무형 | 19년도 편성요청 합계 | 총 사업예산 | 사전보고 | 전결권 | 개발비 조정 | 기계장치 조정 | 무형자산 조정 | <최종 편성요청액> (편성요청 조정(IT기획부)) | 진행상황 | IT담당자 | 확인내용
1 | 신규 | 업무개선 | 퇴직연금시스템 DC/IRP 확대를 위한 시스템 개선 | 1. 예정 | 1. DC/IRP 모바일 가입시스템 개발 2. IRP 신규시 가입자격 확인서류 자동화(Scraping) 개발 3. 외부 연금포탈의 자료를 연결하여 연금 시뮬레이션 개발 4. 퇴직연금 마케팅지원 프로그램(PCF) 개발 | 연금신탁본부 | 연금사업실 | 강승주 차장 | 서명희 팀장 | 인터넷뱅킹팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 9월 | 1425 | 170 | 264 | 1859 | 1859 | 부장보고 | 전무이사 | [5 empty] | 이광규 대리 | * 10/10 이광규 대리 통화 1) 추가자료 존재 여부 : Y 2) IT담당자와 추가자료 공유 여부 : Y 3) IT담당자 예산산정 여부 : Y 4) 예산산정 방법 : 타사업 단순 비교 | 퇴직연금 정보화사업예산 요청서 관련 | Y | 1) 비용대비 효과 검토 필요
2 | 신규 | 업무개선 | 재물조사 시스템 구축 | 1. 예정 | 동산 자산관리 업무와 관련하여 KUPID내 재물조사 시스템 구축 신규 동산 취득시 바코드(예)가 출력 되어 부착되어야하고 재물조사시 바코드를 인식하여 바로 KUPID에 등록이 되도록 구축 | 경영관리부문 | 총무부 | 이경선 차장 | 이송기 팀장 | 미정 | 2분기 | '20년 5월 | '20년11월 |  | 150 | 450 | 600 | 600 | 팀장 보고 | 부문장
3 | 신규 | 업무개선 | 보안업무 전산화 사업 | 1. 예정 | 현재 수기로 진행하고 있는 본 · 지점의 보안업무를 디지털로 전환 - 금고관리, 시설보안, 문서보안 업무 등 - 스마트워킹 채택 제안 | 경영관리부문 | 안전관리부 | 박재훈 과장 | 오병삼 팀장 | 경영정보팀 (임시 지원) | 1분기 | '20년 3월 | '20년 9월 | 376 |  |  | 376 | 376 | 부문장보고 | 부문장 | [5 empty] | 한종환 팀장 | * 10/10 박재훈과장, 한종환팀장 통화 1) 추가자료 존재 여부 : Y 2) IT담당자와 추가자료 공유 여부 : Y 3) IT담당자 예산산정 여부 : Y 4) 예산산정 방법 : 타사업 FP 단순 비교 * e뱅킹부 지식정보팀의 여력이 없어 경영정보팀에서 예산산정만 지원해준 상황 | 보안업무 전산화 관련 | Y | 1) IT내부 업무분장 필요 (신규 업무) 2) 요건 구체화 필요 (전산화 프로세스 등 ) - 주관부서 Biz요건 구체화 과정이 우려됨
4 | 신규 | 업무개선 | 기술신용평가(TCB) 정보 실시간 전송시스템 개발 | 1. 예정 | 기술신용평가 정보 실시간 전송시스템 개발을 통한 TCB 보고서 데이터 축적 - 기술신용평가 정보 실시간 전송 시스템 사용자를 위한 UI 개발 - 한국신용정보원의 전산설계서에 기반한 전문, 원문 송수신 기능 - 평가신청, 진행화면 조회, 수신 내역 등 기술신용평가 실시간 전송 시스템에 필요한 부가 기능 개발 | KDB미래전략연구소 | 산업기술리서치센터 | 고대경 대리 | 정의준 팀장 | 여신팀 | 1분기 | '20년 2월 | '20년 8월 | 400 |  |  | 400 | 400 | 부문장보고 | 본부장 | [5 empty] | 심재원 차장 | * 10/8 고대경대리, 심재원차장 통화 1) 추가자료 존재 여부 : Y 2) IT담당자와 추가자료 공유 여부 : Y 3) IT담당자 예산산정 여부 : Y 4) 예산산정 방법 : 타사업 FP 단순 비교 => 편성요청서 자본예산 시트의 담당자가 IT담당자가 아닌 주관부서 담당자로 되어있으나, 확인 결과 IT담당팀에서 대략적인 금액을 메일로 전달함 | TCB평가정보 실시간 전송 시스템.hwp 190227_(TCB평가정보 전송) 전산설계서_v3.5.xlsx | N | -
5 | 신규 | 법률/규제대응 | SWIFT GPI 시스템 구축 | 1. 예정 | '20.11월부터 가입이 의무화되는 SWIFT GPI 시스템 구축 - eFX(SWIFT gpi 연계 및 관리 모듈) 패키지 구입, 설치, 인터페이스 개발 - SWIFT Alliance 內 gpi Connector 설치 및 설정 - 본점 및 해외지점 내부시스템 대응 개발 | 글로벌금융부문 | 무역금융실 | 박세경 차장 | 박재석 팀장 | 외국환팀 |  |  |  | 149 |  | 582 | 731 | 731 | 부문장보고 | 부문장 | [5 empty] | 이길무 과장 | * 10/10 박세경차장 통화 1) 추가자료 존재 여부 : Y 2) IT담당자와 추가자료 공유 여부 : Y 3) IT담당자 예산산정 여부 : Y 4) 예산산정 방법 : 업체 견적서 |  | N | -
6 | 신규 | 법률/규제대응 | 국내 TR보고 규제 도입에 따른 시스템 개발 | 1. 예정 | □ '09년 G20 정상회의 후 미국, 유럽, 일본 등 해외 주요국의 경우 G20 합의사항 이행을 위해 미국, 유럽,일본 등 해외 주요국의 경우 G20 합의사항 이행을 위해 TR규제 도입 완료 * TR(Trade Repository, 거래정보저장소) - 장외파생상품의 투명성 제고, 효과적인 감독을 위해 거래정보를 보고받아, 해당 정보를 보관 및 관리하고, 감독당국에 보고하는 금융시장 인프라 □ '19.1월 금융투자업규정 제5-50조 신설로 TR보고의무 도입되었으며, 한국거래소를 TR로 선정하여 '20년 10월부터 장외파생상품에 대한 보고 의무화 예정 ('20년 5월부터 테스트 보고 실시) □ (주요기능) - LEI(법인고객식별번호), UTI(고유거래번호) 등을 통한 거래내역 관리 - 시스템 내에서 본점 및 해외지점 거래내역, 평가내역, 담보내역을 집계한 후, 보고서 생성 - 거래상대방과 매칭되지 않은 거래에 대한 수정보고 | 리스크관리부문 | 금융결제부 | 평가회계팀 신혁수 과장 이진표 대리 | 방효순 팀장 | 트레이딩팀 등 5개팀 | 1분기 | '20년 1월 | '20년 10월 | 609 |  |  | 609 | 609 | 부장 보고 | 부문장 |  |  |  |  | (10월) 개발일정 수립, 보고 요건 심층 분석 (연내) 필수보고항목 데이터 보유 여부 확인 및 누락된 데이터 추가 입력 (LEI, UTI 등 관리방안 수립) ('20년 상반기) '20.5월 한국거래소 시스템 테스트 오픈에 맞추어 시스템 개발
7 | 신규 | 업무개선 | 디지털 방카슈랑스 시스템 구축 | 1. 예정 | 스마트KDB 및 인터넷뱅킹에서 방카슈랑스 상품 가입 - 방카슈랑스 판매인을 통하지 않고 고객이 상품 선택 및 청약 - 모바일 및 인터넷에서 고객이 청약하면 보험사에사 승낙까지 처리 | 정책기획부문 | 수신기획부 | 노훈식 파트장 | 이종철 팀장 | 인터넷뱅킹팀 수신팀 |  |  |  | 1051 |  |  | 1051 | 1051 | 부장보고 | 전무이사 | [5 empty] | 이광규 대리 | * 10/10 노훈식 파트장, 이광규대리 통화 1) 추가자료 존재 여부 : Y 2) IT담당자와 추가자료 공유 여부 : N 3) IT담당자 예산산정 여부 : N 4) 예산산정 방법 : 주관부서에서 직접 업체 컨택후 견적서 받아서 제출 (IT부서에는 내용만 공유함) * 사업예산이 커서(10억) 필요성과 관련된 자료가 백업되어야 할 것 같다고 전달함 (to 노훈식 파트장님) | 2020년 모바일 방카슈랑스 관련 | Y | 1) IT담당부서와 사전협의 없었음 2) 요건 구체화 필요 3) 비용대비 효과 검토 필요
8 | 신규 | 업무개선 | 모바일 웹 뱅킹 시스템 구축 | 1. 예정 | 스마트기기에서 앱 설치 없이 웹 브라우저를 이용하여 조회, 계좌신규 등 금융서비스 제공 - 조회, 비대면 입출금통장 신규 가입 등 개인뱅킹 일부 거래를 모바일 웹뱅킹으로 제공 - 브라우저인증서(인증서 클라우드서비스 포함)를 통한 로그인 및 전자서명 제공 - 휴대폰명의인증 후 조회성 거래 제공 등 - 비대면 실명확인 방식(휴대폰 명의인증, 신분증 촬영, 기존계좌 활용(1원 입금 등))을 통한 계좌 신규(인터넷뱅킹 가입 포함) | 정책기획부문 | 수신기획부 | 디지털금융팀 김보화 파트장 | 홍연만 팀장 | 인터넷뱅킹팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 12월 | 1012 |  | 429 | 1441 | 1441 | 부문장 보고 | 전무이사 | [5 empty] | 방수윤 부부장
9 | 신규 |  | 신용포트폴리오 관리체계 개편에 따른 신용익스포저 한도관리시스템 개선 | 1. 예정 | 신용익스포저(내부관리, 기업/계열/산업/국가) 및 신용공여(규제, 동일인/동일차주) 한도관리를 위한 시스템을 운영중으로, 산업한도 관리단위 변경(내부산업→평가산업) 산업평가체계 개편 대응을 위한 산업한도 관리 바젤 거액익스포저 시스템과 연계한 한도관리 프로세스 구축 | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 심형섭 과장 | 유창수 팀장 | 리스크관리팀 | 3분기 | '20년 7월 | '20년 9월 | 175 |  |  | 175 | 175 | 부장 보고 | 부장
10 | 신규 |  | 스마트오피스 구축 - 전행적 VDI 구축 | 1. 예정 |  | 미래전략연구소 | 미래전략개발부 | 방지훈 차장 | 장기천 팀장 | [7 empty] | 11100 | 11100
11 | 신규 |  | 미전부 DT사업 TOTAL(17개 사업) | 1. 예정 | DT전환 관련 17개 사업, 총 226억원 | 미래전략연구소 | 미래전략개발부 | 박성면 과장 | 김삼식 팀장 | [7 empty] | 22600
12 | 신규 | IT인프라 | Murex 서버 교체 | 1. 예정 | 원활한 Murex의 버전 업그레이드와 유지보수를 위한 Application Server와 OS 교체 시스템 버그 수정과 기능이 개선된 최신 Murex 버전을 운영하기 위해 Red Hat Linux OS 기반의 Application Server 교체가 필요함 | 자금시장본부 | 금융공학실 | 퀀트인프라팀 우해광 차장 정병은 과장 | 안재민 팀장 | 트레이딩팀 | 4분기 | '20년 10월 | '20년 12월 |  | 304 | 51 | 355 | 355 | 부문장 보고 | 본부장 |  |  |  |  | - '19. 7 당행 Oracle 서버 Red Hat Linux용 전환 관련 회의(금융공학실, 금융전산부, IT기획부, Murex, Oracle, Red Hat) : Oracle사는 Red Hat Linux Certificate 계획이 없어 서버 교체 필요 - '19. 8 Murex 개시증거금 모듈 도입 사업 추진으로 Murex 버전 업그레이드와 Oracle 서버 교체는 사업 완료 이후로 연기 결정(금융공학실, 금융전산부) | 공현순 파트장 김명정 차장
13 | 신규 | 업무개선 | OFAC 시스템 라이선스 구매 | 1. 예정 | 현재 사용중인 2000MSG/DAY 라이센스는 하루에 SWIFT메시지 2천건까지 OFAC 필터링 가능하나, 당행은 하루 평균 4천5백건의 SWIFT메시지를 송수신하고 있는 바, 업체가 업그레이드 요구시 5000MSG/DAY 라이센스 구매 필요 라이센스 대비 당행 SWIFT메시지 송∙수신량이 많아, OFAC 규제대상자 필터링 누락에 대한 운영리스크 존재함 현재 2000MSG/DAY 라이센스 사용중으로, 5000MSG/DAY로 라이센스 교체 | IT본부 | 금융전산부 | 외국환팀 정한나 차장 이길무 대리 | 유은경 팀장 | 외국환팀 | [5 empty] | 130 | 130 | 130 | 부장 보고 | 부장
14 | 신규 |  | 노후 서버 교체 |  | SWIFT AP/DB, 증권수탁 DB 등 29대 (서버 4대로 통합) | IT본부 | IT기획부 | 이희수 대리 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 11월 |  | 1034 |  | 1034 | 1034 | 부장 보고 | 전무이사
15 | 신규 |  | 노후 스토리지 교체 |  | (스토리지) 증설 : 총 2대 / (SAN스위치) 교체 : 총 4대 | IT본부 | IT기획부 | 이희수 대리 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 11월 |  | 800 |  | 800 | 800 | 부장 보고 | 본부장
16 | 신규 |  | JEUS 버전 업그레이드 |  | EOS 만료일(2018.12.31)이 도래한 JEUS 6 버전을 사용하는 서버의 JEUS 업그레이드 필요 JEUS 6버전 사용 서버 : 27대 (운영 12, 이관 2, 개발 10, DR 3) | IT본부 | IT기획부 | 류병주 대리 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 3분기 | '20년 7월 | '20년 12월 |  |  | 157 | 157 | 157 | 부장 보고 | 부장
17 | 신규 |  | 외부망 PC환경 교체 사업(무선기반 노트북 or VDI) |  | 내용연수 경과된 외부망 PC를 신규로 도입(무선기반 노트북 or VDI) | IT본부 | IT기획부 | 변원기 과장 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 3분기 | '20년 7월 | '20년 11월 | 100 | 5590 | 1831 | 7521 | 7521 | 부장 보고 | 회장
18 | 신규 |  | 어플라이언스 기반의 지식 공유 환경 구축 |  | 노후화 된 PC를 파일 공유 서버로 활용하고 있으나, 관리 및 보안이 열악하고, 낮은 성능으로 인해 활용도가 떨어져있음 공유를 위한 전용 장비 도입으로 원활한 데이터 공유 환경 구성 | IT본부 | IT기획부 | 변원기 과장 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 6월 |  | 825 |  | 825 | 825 | 부장 보고 | 본부장
19 | 신규 |  | 업무용 프로그램 배포환경 개선을 위한 배포서버 고도화 |  | 지점의 네트워크대역폭은 한정적이나, 업무용 프로그램의 용량이 늘어나고 있으며, 변화의 속도도 증가되고 있으므로 효율적인 프로그램의 배포환경이 필요함 - PC기반의 중계서버를 랙형태의 서버로 변경하여 각 지점 통신실에서 관리 | IT본부 | IT기획부 | 변원기 과장 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 6월 | 20 | 160 | 160 | 340 | 340 | 부장 보고 | 본부장
20 | 신규 |  | 프린터 신규 도입 |  | 현재 1,880대의 프린터 중 820대의 프린터가 내용연수를 초과하였음 | IT본부 | IT기획부 | 김재현 대리 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '20년 1월 | '20년 3월 |  | 520 |  | 520 | 520 | 부장 보고 | 본부장
21 | 신규 |  | 복합기 신규 도입 |  | 현재 362대의 복합기 중 90여대의 복합기가 내용연수를 초과하였음 | IT본부 | IT기획부 | 김재현 대리 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '20년 2월 | '20년 4월 |  | 180 |  | 180 | 180 | 부장 보고 | 부장
22 | 신규 |  | 공용 노트북 구매 |  | 회의, 출장 등 노트북 사용 수요는 많으나 상시 배치된 노트북 이외에는 보유하고 있지 않으므로, 한시적 기간동안 배치하는 용도의 노트북을 구매하여 임시 사용 수요를 충족시키고자 함.(30대 구입) | IT본부 | IT기획부 | 김재현 대리 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '20년 2월 | '20년 4월 |  | 45 |  | 45 | 45 | 부장 보고 | 부장
23 | 신규 |  | 핀패드 신규 도입 |  | 현재 421대의 핀패드 중 50대를 제외하고는 내용연수를 초과하였음 | IT본부 | IT기획부 | 김재현 대리 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '20년 1월 | '20년 3월 |  | 111 |  | 111 | 111 | 부장 보고 | 부장
24 | 신규 |  | 보안규제 대응을 위한 업무용 PC 도입 |  | 감독기관의 권고로 정보보호부의 PC보안정책 변경이 예정되어있으며, 해당 내용에 따라 KDB IT직원의 별도 중요단말 및 외주운영자, 외주개발자의 PC를 당행에서 지급하여야 함 | IT본부 | IT기획부 | 변원기 과장 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 3분기 | '20년 9월 | '20년 11월 |  | 731 | 146 | 877 | 877 | 부장 보고 | 본부장
25 | 신규 |  | 정보기기 및 SW구입(경상, 해외점포 포함) |  | 사용자 업무환경의 변화로 연내에 긴급히 필요한 정보기기 및 소프트웨어 구입이 필요함 | IT본부 | IT기획부 | 변원기 과장 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 연중 | '20년 1월 | '20년 12월 |  | 300 | 100 | 400 | 400 | 부장 보고 | 본부장
26 | 신규 |  | MS SW GA계약 |  | 국내 사용자의 MS 소프트웨어 사용을 위해 매년 GA 계약을 체결하여 운영하고 있으며, 3년단위로 계약 수량을 갱신하고 있음 | IT본부 | IT기획부 | 변원기 과장 | 정삼배 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '20년 1월 | '20년 1월 |  |  | 894 | 894 | 894 | 부장 보고 | 본부장
27 | 신규 |  | 국외점포 장비교체 |  | 국외점포 노후화 네트워크 장비교체 | IT본부 | IT기획부 | 이현빈 대리 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 | 1분기 | '20년 2월 | '20년 12월 |  | 84 |  | 84 | 84 | 부장 보고 | 부장
28 | 신규 |  | 전산동 네트워크 케이블 포설 |  | 전산동 지능형 케이블 등 특수케이블 포설 | IT본부 | IT기획부 | 이현빈 대리 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 | 1분기 | '20년 1월 | '20년 5월 |  | 100 |  | 100 | 100 | 부장 보고 | 부장
29 | 신규 |  | 발신로깅시스템 고도화 |  |  | IT본부 | IT기획부 | 이학수 차장 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 |  |  |  |  | 100 | 285 | 385 | 385 | 부장 보고 | 본부장
30 | 신규 |  | ESSO 고도화 및 사용자인증수단 확대(QR코드, 홍체인증) |  |  | IT본부 | IT기획부 | 이학수 차장 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 |  |  |  |  | 100 | 318 | 418 | 418 | 부장 보고 | 본부장
31 | 신규 |  | 서버접근제어시스템 구축 |  | 개발환경 및 유지업무 대상 서버접근 제어 시스템 구축 | IT본부 | IT기획부 | 이학수 차장 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 |  |  |  |  | 200 | 497 | 697 | 697 | 부장 보고 | 본부장
32 | 신규 |  | 외부메일시스템 재구축 |  | 외부메일시스템의 안정적 운영기반을 확보하고, 감독기관의 보안 요구사항을 반영하여 보안 강화, 편의기능 및 관리기능 개선 | IT본부 | e-뱅킹전산부 | 손해성 차장 | 이윤경 팀장 | 지식정보팀 |  |  |  | 205 | 593 | 1215 | 2012 | 2012 | 팀장 보고 | 전무이사
33 | 신규 |  | 그룹웨어 사용자 라이선스 추가 |  | 그룹웨어의 안정적 서비스를 위한 라이선스 추가 구매 필요 | IT본부 | e-뱅킹전산부 | 이수철 부부장 | 이윤경 팀장 | 지식정보팀 | [5 empty] | 120 | 120 | 120 | 팀장 보고 | 부서장
34 | 신규 |  | 2020년 정보화 사업 위탁감리 |  | 개발비 5억원 이상인 정보화사업에 대하여 위탁감리 실시 | IT본부 | 차세대추진부 | 김삼정 차장 | 배성호 팀장 | 품질관리팀 | 연중 | '20년 1월 | '20년 12월 | 500 |  |  | 500 | 500 | 부장 보고 | 부장 |  |  |  | 0
35 | 신규 |  | CCE 취약점 점검솔루션 라이선스 구매 | 1. 예정 | 차세대 정보시스템 구축에 따라 추가된 인프라장비에 대한 취약점점검 및 업무연속성 확보 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 김승배 과장 | 장병수 팀장 | IT보안점검팀 | 1분기 | '20년 3월 | '20년 4월 |  |  | 330 | 330 | 330 | 본부장 보고 | 본부장
36 | 신규 |  | 소스코드취약점 점검솔루션 라이선스 구매 | 1. 예정 | 개인별 소스코드 취약점 관리를 위해 기존 공용계정에서 각 사용자별 계정이 필요 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 김승배 과장 | 장병수 팀장 | IT보안점검팀 | 1분기 | '20년 5월 | '20년 6월 |  |  | 220 | 220 | 220 | 본부장 보고 | 본부장
37 | 신규 |  | 금융 사이버 위협정보 공유 자동화시스템(FCTI) 연동 개발사업 | 1. 예정 | 금융보안원 제공 사이버 위협정보의 양방향·자동화 정보공유체계 확립을 위한 보안시스템 연동개발 · 사이버 위협정보의 단방향(금융보안원 → 참가기관) 정보의 웹페이지 수기조회 수행 · 보안관제시스템 탐지패턴 내 공유위협정보 수기등록 및 등록내역의 수기관리 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 이하정 대리 | 장병수 팀장 | IT보안점검팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 8월 | 189 |  |  | 189 | 189 | 본부장 보고 | 본부장
38 | 신규 |  | 전산자료 통합반출시스템 구축 | 1. 예정 | 자료 반출절차 개선 및 전산자료 유출방지를 위한 통합반출시스템 구축 - 보안USB(저장매체), 망간자료전송, 출력물 등 반출(결재선 등)프로세스 일원화 및 시스템 연계 - 반출자료에 대한 통합관리 및 원본자료 보유를 통한 책임추적성 확보 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 고동균 대리 | 문진용 팀장 | IT보안운용팀 | 3분기 | '20년 7월 | '20년 12월 | 55 | 231 | 484 | 770 | 770 | 본부장 보고 | 본부장
39 | 신규 |  | 인터넷망 APT대응 솔루션 교체 | 1. 예정 | 제조사 서비스 종료 및 내용연수 만료에 따른 운영 안정성 확보 필요 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 고동균 대리 | 문진용 팀장 | IT보안운용팀 | 2분기 | '20년 5월 | '20년 8월 |  | 440 |  | 440 | 440 | 본부장 보고 | 본부장
40 | 신규 |  | 망연계 APT대응 솔루션 교체 | 1. 예정 | 제조사 서비스 종료 및 내용연수 만료에 따른 운영 안정성 확보 필요 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 고동균 대리 | 문진용 팀장 | IT보안운용팀 | 3분기 | '20년 9월 | '20년 12월 |  | 462 |  | 462 | 462 | 본부장 보고 | 본부장
41 | 신규 |  | 백업시스템 인프라 확충 | 1. 예정 | 노후화된 업무망 백업시스템 교체 및 업그레이드 차세대 정보보호시스템 백업을 위한 라이선스 구매 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 고동균 대리 | 문진용 팀장 | IT보안운용팀 | 1분기 | '20년 3월 | '20년 6월 |  | 55 | 68 | 123 | 123 | 본부장 보고 | 부서장
42 | 신규 |  | 무선침입방지시스템 보안강화 | 1. 예정 | 현재 별관에 도입된 무선침입방지 시스템은 취약점 조치 및 유지보수가 불가하여 교체 필요함 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 양주영 차장 | 문진용 팀장 | IT보안운용팀 | 2분기 | '20년 6월 | '20년 8월 |  | 12 |  | 12 | 12 | 본부장 보고 | 부서장
43 | 신규 |  | 국외 컴플라이언스관리 시스템 구축 | 1. 예정 | 국외 정보보호 컴플라이언스 관리 시스템 구축 | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 최명옥 파트장 | 전금연 팀장 | IT보안기획팀 | 3분기 | '20년 8월 | '20년10월 |  | 50 | 539 | 589 | 589 | 본부장 보고 | 본부장
44 | 기존 | 업무개선 | 여신 사후관리시스템 재구축 | 2. 진행 | 조기경보모형 성능 개선 및 사후관리 업무 프로세스 개선을 위한 사후관리시스템 재구축 추진 - '19년 컨설팅 후 '20년 시스템 구축 건 | 정책기획부문 | 영업기획부 | 김항선 차장 | 최관호 팀장 | 여신팀 |  | '19년 11월 | '20년 10월 | 1700 |  |  | 1700 | 1700 | 부문장보고 | 전무이사 | [5 empty] | 정훈민 과장 | * 기 추진건으로 확인 불필요 |  | N | -
45 | 기존 | 법률/규제대응 | Murex 개시증거금 모델(SIMM) 도입 | 1. 예정 | Murex 개시증거금 모델(SIMM: Standard Initial Margin Model) 도입으로 글로벌 규제 대응 1. Murex SIMM 구현 2. Murex-COPS Interface 구현 | 자금시장본부 | 금융공학실 | 정병은 과장 | 안재민 팀장 | 트레이딩팀 |  | '19년 11월 | '20년 4월 | 365 |  | 373 | 738 | 1476 | 부문장 보고 | 전무이사 | [5 empty] | 김명정 차장 | * 10/8 정병은과장 통화 1) 추가자료 존재 여부 : Y 2) IT담당자와 추가자료 공유 여부 : Y 3) IT담당자 예산산정 여부 : Y 4) 예산산정 방법 : 업체(Murex) 견적서 | 장외파생상품 개시증거금 제도 도입 추진 현황(보고).hwp 20190808_(표지)장외파생상품 개시증거금 제도 도입 추진현황_보고.hwp | N | -
46 | 기존 | 법률/규제대응 | IFRS16(리스) 도입에 따른 시스템 재구축 | 2. 진행→언제끝나?내년도? | IFRS16(리스) 도입에 따른 변경된 회계처리, 프로세스, 시스템 재정비를 통한 정확한 결산 체제 구축 | 정책기획부문 | 재무기획부 | 최거헌 차장 | 황성민 팀장 | 회계공통팀 | 1분기 | '19. 1 | '19. 9 | 354 |  |  | 354 | 485 | 부문장 보고 | 부문장
47 | 기존 | 업무개선 | 신기술을 활용한 보안인증 및 결제서비스 추가 | 1. 예정 | - 모바일인증서, 모바일OTP 등 사용이 편리하고 핀테크 기술을 적용하여 안전성이 확보된 보안(인증) 수단 추가 - 모바일현금카드를 이용한 모바일 직불결제 서비스 등 계좌 기반의 결제서비스 추가 - 금융권, 핀테크 업체 등에서 제공하는 신기술 활용 편의서비스를 검토하여 선별적으로 당행에 적용 | 정책기획부문 | 수신기획부 | 디지털금융팀 김보화 파트장 | 홍연만 팀장 | 인터넷뱅킹팀 | 2분기 | '20년 4월 | '20년 12월 | 500 |  |  | 500 | 500 |  | 부문장
48 | 기존 | 업무개선 | 온렌딩 홈페이지 디지털화 | 1. 예정→2.진행 내년계속 | 대출적격 예비검토, 상담신청 e-mail발송, 챗봇 도입 등 온렌딩 대출 관련 정보, 서비스의 일괄 제공이 가능한 디지털금융환경을 구축함으로써 기술경쟁력 확보 및 고객편의성 제고 | 혁신성장금융부문 | 온렌딩금융실 | 문성원 차장 | 유병성 팀장 | [7 empty] | 223 | 445 | 부문장 | 부문장
49 | 기존 | 업무개선 | 산업평가모형 개발을 통한 산업형가시스템 개선 | 1. 예정→ 계속 검토중 | 산업합산재무제표 이외의 산업별 다양한 통계지표를 활용한 평가모형 개발을 통해 산업평가 업무의 효율성 개선을 위하여 산업평가 모형 개발을 통한 산업평가시스템 개선 | KDB미래전략연구소 | 산업기술리서치센터 | 최재호 파트장 | 정의준 팀장 | [7 empty] | 294 | 680 | 부장 | 부문장 |  |  |  |  | 191022 : 계속 사업 검토중이나, 구체적으로 진행된바 없음
50 | 기존 | 업무개선 | 통합데이터 기반 리스크 관리 및 심사분석시스템 재구축 | 2. 진행→개발 사업 진행 | 기업·계열의 리스크 관리 강화를 위한 심사정보통합 및 4차산업연계 심사분석시스템 고도화 | 심사평가부문 | 심사1부 | 장윤경 차장 | 오락성 팀장 | 기업여신팀 | - | '18. 7 | '21. 1 | 1200 |  |  | 1200 | 2000 | 수석부행장 | 수석부행장
51 | 기존 | 법률/규제대응 | 거액 익스포저 산출시스템 구축(개발 사업중) | 2. 진행→ ?완료 | 기업·계열의 리스크 관리 강화를 위한 심사정보통합 및 4차산업연계 심사분석시스템 고도화 | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 최지연 대리 | 심상선 팀장 | BIS팀 | 18년 4분기 | '18.12 | '19.11 | 375 |  |  | 375 | 749 | 부문장 | 부문장 |  |  |  |  | 191024 : 중도금까지는 올해 나갈것 같고, 내년에 잔금 50% 잡아놓음
52 | 기존 | 법률/규제대응 | 바젤III RWA 개편에 따른 BIS신용·운영 리스크관리시스템 변경 개발 | 1. 예정→ 2.진행 | 바젤Ⅲ 최종개편안 도입에 따라 신용리스크 위험가중자산, 운영리스크량 산출 방법이 변경되는 바, 동 규제 방식에 부합하는 시스템 구축 필요(운영리스크팀, BIS팀 공동) | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 구선교 과장 송희영 과장 | 심상선 팀장 김정현 팀장 | 리스크관리팀 | 2분기 | '20년 4월 | '21년 5월 | 3905 |  |  | 3905 | 4567 | 부장 | 회장
53 | 기존 | 법률/규제대응 | 바젤III(FRTB) 규제 도입에 따른 시장리스크관리시스템 재구축 | 1. 예정 | ○ 바젤 FRTB* 규제 도입에 따라 기존의 시장리스크량 산출방법이 전면 개편되는 바, 동 규제 방식에 부합하는 새로운 시장리스크 관리시스템 재구축* Fundamental Review of the Trading Book | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 손혜미 차장 | 현정혜 팀장 | 리스크관리팀 | 2분기 | '20년 6월 | '21년 5월 | 1450 | 100 | 1000 | 2550 | 3000 | 부장 | 수석부행장
54 | 기존 | IT인프라 | 본점 업무망 네트워크 개선사업 | 1. 예정→차년도 이월 | 본점 내 주요 업무망 스위치 노후화(EoS 기간 만료)에 따른 교체 | IT본부 | IT기획부 | 이현빈 대리 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 | 251 |  |  | 251 | 251 | 본부장 | 본부장 |  |  |  |  | 191022 : 내년도 넘어감
55 | 기존 | IT인프라 | 영업점 네트워크 장비 교체 | 1. 예정 → 2. 진행중(내년넘어감) | 영업점 네트워크 장비 노후화에 따른 라우터(76대), 스위치(300대) 교체 | IT본부 | IT기획부 | 이현빈 대리 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 | 3분기 | '19. 7 | '20. 1 |  | 152 |  | 152 | 760 | 본부장 | 본부장 |  |  |  |  | 191022 : 올해 진행하지만, 예산은 내년부터 지급될듯
56 | 기존 | 업무개선 | 센터이전에 따른 본점-센터간 화상회의시스템 구축 | 1. 예정→2. 진행중, 대금은 내년에 나갈듯… | 센터이전에 따른 본점과 하남간 실무 대면회의의 효율화를 위한 최신식 실무형 화상회의 시스템 구축 (부서장급 1SET, 회의실형 3SET) | IT본부 | IT기획부 | 이현빈 대리 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 | 2분기 | '19. 5 | '19.10 | 100 | 330 | 60 | 490 | 490 | 부장 | 본부장 |  |  |  |  | 191022 : 진행중이고, 내년도 지급될듯
57 | 기존 | IT인프라 | IT센터 인프라 이전 및 신규인프라 구축 | 2. 진행 | 하남 IT센터 신축에 따른 신규 인프라 구축(네트워크 및 보안장비 등) 및 인프라 장비 이전 | IT본부 | IT기획부 | 박원기 부부장 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 | - | '18. 6 | '20 4 |  | 1604 |  | 1604 | 11447 | 본부장 | 회장
58 | 기존 |  | 공공데이터 개방(API)을 위한 시스템 구축 | 1. 예정→2.진행중, 대금은 내년 | 공공데이터법에 따라 사회·경제적 파급효과가 큰 공공데이터(국가중점데이터) 개방 추진 | IT본부 | IT기획부 | 곽남주 과장 | 김미덕 팀장 | 디지털대응팀 | 1분기 | '19.10 | '19.12 | 100 | 80 | 70 | 250 | 250 | 본부장 | 본부장

## 작업중(금액) (hidden)
진행상황 | (모두)
행 레이블 | 합계 : 25년도 편성요청 합계 | 합계 : <최종 편성요청액> (편성요청 조정(IT기획부))
IDT본부 | 27744 | 20209
IT기획부 | 20805 | 15012
2025년 감리사업 | 738 | 517
IT인프라 자원 증설 | 200 | 200
NTP서버 노후화장비 교체 | 269 | 188
경상 정보기기(국외점포 등) HW 및 SW 구매 | 990 | 693
대외기관 통신 연계 고도화를 위한 신규 VPN 구매 | 259 | 181
미들웨어 라이선스 증설 | 119 | 119
본점 S/W 자산 구독(계속) | 1177 | 1177
스토리지 노후화 장비 교체 | 4000 | 2800
임직원 외부망 노트북 교체 | 8415 | 5891
정보계DW DBMS(Exadata) 장비 교체 | 2519 | 1763
클라우드저장소 서버증설 및 구성옵션 추가 | 277 | 194
해외점포 네트워크 고도화 | 1842 | 1289
디지털금융부 | 811 | 811
발신로깅시스템 디스크 증설 | 97 | 97
전자팩스 팩스보드 구매 | 86 | 86
정보계 ETL 서버 증설 | 577 | 577
통합메시지시스템(UMS) 문자메시지 발송 기능개선 | 51 | 51
디지털전략부 | 5806 | 4064
AI플랫폼 분석플랫폼 서빙 서버 추가도입 | 2122 | 1486
디지털 업무 프로세스 혁신을 위한 RPA 4차 개발사업 | 1684 | 1178
최신 AI 기술의 행내 도입을 위한 PoC 개발 사업 | 2000 | 1400
코어금융부 | 322 | 322
BPM 구성 요소 업그레이드 | 200 | 200
기업신용평가&SIMPLE(심사분석플랫폼) 노후 서버 교체 및 솔루션 도입 | 122 | 122
국외점포 | 5107 | 4031
상하이지점 | 1253 | 1013
(상하이지점) 국외 인사총무시스템(중국권) 구축 (계속사업) | 47 | 47
금융당국 시스템 도입(상시) | 153 | 153
보고서시스템 변경 등 대응개발 추진 | 140 | 140
위안화지급결제시스템 IBM MQ 미들웨어 라이선스 추가 구매 | 800 | 560
인감감별시스템 재구축 | 113 | 113
시드니지점개설준비위 | 321 | 225
시드니지점 설립에 따른 IT인프라 구축 | 321 | 225
양곤지점 | 1 | 1
CBM-NET2(미얀마중앙은행 자금결제망) 자원 증설 | 1 | 1
프랑크푸르트사무소 | 767 | 767
BAIS(독일 금융당국 보고시스템) RDC(컨버터 모듈) 도입 및 THINC/SWIFT 시스템 구축 | 767 | 767
호치민사무소 | 2465 | 1725
하노이지점 설립 예정에 따른 전산장비 구입 및 인프라 구축 | 2465 | 1725
홍콩지점 | 300 | 300
영업점 확장 이전에 따른 IT장비 구입 등 (舊) 홍콩지점 인프라 개선 | 300 | 300
글로벌사업부문 | 19073 | 18949
글로벌사업부 | 14278 | 14278
글로벌 표준 뱅킹시스템 재구축 개발사업 | 14278 | 14278
금융공학실 | 414 | 290
딜링룸 사무환경 개선 추진 | 414 | 290
무역금융실 | 2381 | 2381
SWIFT ISO20022 전환 대응에 따른 MX 시스템 개발 및 인프라 교체 | 2381 | 2381
자금운용실 | 2000 | 2000
국채전문유통시장(KTS) 접속인프라 도입 (舊) 국채전문유통시장(KTS) 접속인프라 및 관리체계 신규 개발 | 2000 | 2000
기획관리부문 | 2224 | 1597
인사부 | 134 | 134
PC-OFF 프로그램 업그레이드 | 134 | 134
종합기획부 | 2090 | 1463
Paper-Less 업무환경 구축 사업(도입 및 개발사업) | 440 | 308
Paper-Less 업무환경 구축 사업(요건정의 컨설팅) | 1650 | 1155
리스크관리부문 | 693 | 485
금융결제부 | 693 | 485
자산유동화수탁시스템 재구축 | 693 | 485
미래전략연구소 | 34 | 34
미래전략개발부 | 34 | 34
문헌정보시스템 재구축 | 34 | 34
연금신탁본부 | 1000 | 700
연금사업실 | 1000 | 700
퇴직연금 관련 감독당국 규정 준수 및 업무역량 강화를 위한 시스템 개선 | 1000 | 700
재무관리부문 | 3596 | 3134
수신기획부 | 2704 | 2510
디지털창구 재구축 | 2000 | 2000
모바일신분증(주민등록증) 진위확인 서비스 추가 도입 | 42 | 42
비대면 자녀 계좌개설 서비스 도입 | 16 | 16
자동화기기(ATM) 교체 추진 | 646 | 452
자금부 | 892 | 624
한은금융망 ISO 20022 도입으로 인한 시스템 변경 구축 | 892 | 624
정보보호최고책임자 | 6537 | 5100
정보보호부 | 6537 | 5100
노후 내부망 통합보안관제시스템 교체 | 1074 | 752
노후 네트워크 보안 장비 교체 | 1170 | 819
노후 보안장비 교체 | 2137 | 1496
보안SW 라이선스 증설 | 241 | 241
업무망 APT 공격 대응 시스템 교체 | 760 | 760
오픈소스 관리 시스템 구축 | 412 | 289
전산실 무선해킹 탐지시스템 도입 | 191 | 191
지정맥단말기 추가 구매 | 29 | 29
통합계정권한관리(IAM) 업그레이드 | 345 | 345
패스워드관리 시스템 교체 | 178 | 178
준법감시인 | 1975 | 1633
윤리준법부 | 1975 | 1633
국외점포 신설에 따른 국외점포 거래모니터링 솔루션(TMS) 추가 개발 | 54 | 54
자금세탁방지(AML)시스템 고도화 | 1142 | 800
책무관리시스템 개발 사업 | 779 | 779
지역성장부문 | 633 | 633
지역성장지원실 | 633 | 633
국내지점 고객알림판(KDB한눈愛) 도입 | 633 | 633
총합계 | 68616 | 56505

## 작업중(수) (hidden)
개수 : 사 업 명 | 열 레이블
행 레이블 | 계속 | 신규 | 총합계
IDT본부 | 5 | 16 | 21
IT기획부 | 2 | 10 | 12
디지털금융부 | 2 | 2 | 4
디지털전략부 |  | 3 | 3
코어금융부 | 1 | 1 | 2
국외점포 | 3 | 7 | 10
상하이지점 | 1 | 4 | 5
시드니지점개설준비위 |  | 1 | 1
양곤지점 |  | 1 | 1
프랑크푸르트사무소 | 1 |  | 1
호치민사무소 |  | 1 | 1
홍콩지점 | 1 |  | 1
글로벌사업부문 | 3 | 1 | 4
글로벌사업부 | 1 |  | 1
금융공학실 |  | 1 | 1
무역금융실 | 1 |  | 1
자금운용실 | 1 |  | 1
기획관리부문 |  | 3 | 3
인사부 |  | 1 | 1
종합기획부 |  | 2 | 2
리스크관리부문 |  | 1 | 1
금융결제부 |  | 1 | 1
미래전략연구소 |  | 1 | 1
미래전략개발부 |  | 1 | 1
연금신탁본부 |  | 1 | 1
연금사업실 |  | 1 | 1
재무관리부문 | 1 | 4 | 5
수신기획부 | 1 | 3 | 4
자금부 |  | 1 | 1
정보보호최고책임자 | 4 | 6 | 10
정보보호부 | 4 | 6 | 10
준법감시인 | 1 | 2 | 3
윤리준법부 | 1 | 2 | 3
지역성장부문 | 1 |  | 1
지역성장지원실 | 1 |  | 1
총합계 | 18 | 42 | 60

## 190101 (hidden)
2019년도 정보화사업 계획 조사('18.11.22)
[14 empty] | 8166 | 6889 | 2563 | 17618
구분 | 유형 | 유형 | 사 업 명 | 진행상황 | 사 업 개 요 | 주관부문 | 주관부서 | 담당자 | 담당팀장 | 담당IT팀 | 추진 시기 | 시작 | 종료 | 편성요청 개발비 | 편성요청 기계장치 | 편성요청 기타무형 | 19년도 편성요청 합계 | 총 사업예산 | 사전보고 | 전결권 | 개발비 조정 | 기계장치 조정 | 무형자산 조정 | <최종 편성요청액> (편성요청 조정(IT기획부)) | 진행상황
1 | 신규 | 업무개선 | 기업고객 네트워크 웹사이트 | 1. 예정 | 온라인(모바일 및 PC) 기업고객 네트워크 구축 | 중소중견금융부문 | 중소중견금융실 | 임종학 대리 | 박병수 팀장 | 인터넷뱅킹팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 | 330 |  |  | 330 | 330 | 부문장보고 | 부문장 | 231 |  |  | 231 | <일정> ○ '18.7월 사전보고(최종결재자 : 부문장) ○ '19. 7월 추진 승인 (최종결재자 : 부문장) ○ '19. 7월 ~ 12월 개발 및 테스트
2 | 신규 | 법률/규제대응 | 바젤III RWA 개편에 따른 BIS신용·운영 리스크관리시스템 변경 개발 | 1. 예정 | 바젤Ⅲ 최종개편안 도입에 따라 신용리스크 위험가중자산, 운영리스크량 산출 방법이 변경되는 바, 동 규제 방식에 부합하는 시스템 구축 필요(운영리스크팀, BIS팀 공동) | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 심혜진 차장(운영) 최지연 대리(BIS) | 김정현 팀장(운영) 심상선 팀장(BIS) | 경영정보팀 | 3분기 | '19. 7 | '20. 7 | 1470 |  |  | 1470 | 2524 | 부장 |  | 1176 |  |  | 1176 | ○ '19.1분기 : 세칙개정 ○ '19.2분기 : 컨설팅추진 ○ '19.3분기~'20.3분기 : 개발
3 | 신규 | 법률/규제대응 | 바젤III(FRTB) 규제 도입에 따른 시장리스크관리시스템 재구축 | 1. 예정 | ○ 바젤 FRTB* 규제 도입에 따라 기존의 시장리스크량 산출방법이 전면 개편되는 바, 동 규제 방식에 부합하는 새로운 시장리스크 관리시스템 재구축* Fundamental Review of the Trading Book | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 현정혜 파트장 | 김진수 팀장(시장미들팀) | 경영정보팀 | 4분기 | '19.10 | '20.12 | 600 | 100 |  | 700 | 2900 | 부장 | 수석부행장 | 480 | 80 |  | 560 | <일정> ○ '18년말 바젤 FRTB 최종안 공표 ○ '19년초 은행업감독업무시행세칙 개정 ○ '19년중 사업승인 및 도입 프로젝트 개시
4 | 신규 | 업무개선 | 국외(중국) 점포 리스크관리 시스템 개발 | 1. 예정 | 중국점포(5개 지점)에 대한 리스크관리를 위한 시스템 구축 | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 각 팀별 담당자 | 김국종 팀장 | 경영정보팀 외 | 3분기 | '19. 7 | '20. 6 | 1047 |  |  | 1047 | 2093 | 부문장보고 | 수석부행장 | 732.9 |  |  | 732.9 | <일정> ○ (~'18년말) 타행사례 분석 및 국외점포 리스크관리시스템 구축계획 수립 ○ (~'19.6월) 프로젝트 수행업체 선정 및 요건정의 ○ (~'20.6월) 국외점포 요구사항 분석,설계, 개발 및 테스트
5 | 신규 | IT인프라 | 본점 업무망 네트워크 개선사업 | 1. 예정 | 본점 내 주요 업무망 스위치 노후화(EoS 기간 만료)에 따른 교체 | IT본부 | IT기획부 | 이현빈 대리 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 | 251 |  |  | 251 | 251 | 본부장보고 | 본부장 | 200.8 |  |  | 200.8
6 | 신규 | IT인프라 | MS SW 재계약 | 1. 예정 | 2019년 MS사 제품에 대한 라이선스 계약(1 년단위로 3회 진행, 3년차) | IT본부 | IT기획부 | 양종문 부부장 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '19. 1 | '19. 1 |  |  | 550 | 550 | 1640 | 본부장보고 | 본부장 |  |  | 550 | 550
7 | 신규 | IT인프라 | 업무용 PC구입 추진 | 1. 예정 | 신입직원 및 노후화된 딜링용 PC 등 신규소요를 조사하여 신규 도입추진, 업무용PC (230 대), 신입 업무용/인터넷 (140대) | IT본부 | IT기획부 | 양종문 부부장 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '19. 3 | '19. 7 |  | 737 |  | 737 | 737 | 본부장보고 | 수석부행장 |  | 589.6 |  | 589.6
8 | 신규 | IT인프라 | 정보기기 및 소프트웨어 구입(국외점포 지원 포함) | 1. 예정 | 비정기적 정보기기 및 SW(경상) 구입, 국외점포 예산편성요청(1076백만원) | IT본부 | IT기획부 | 양종문 부부장 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 수시 | '19. 1 | '19.12 |  | 1202 | 508 | 1710 | 1710 | 본부장보고 | 본부장 |  | 1202 | 508 | 1710 | ○ 국외점포 예산편성요청(1076백만원)
9 | 신규 | IT인프라 | 신규 스토리지 교체 | 1. 예정 | AS-IS 단위업무 스토리지 EOS에 따른 신규 스토리지 도입(2대) | IT본부 | IT기획부 | 이희수 대리 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '19. 2 | '19. 9 |  | 1195 |  | 1195 | 1195 | 본부장보고 | 수석부행장 |  | 956 |  | 956 | <일정> ○ '19. 1월 대상 재검토 및 최종 확정 ○ '19. 2월 규모 산정 및 품의 추진 ○ '19. 3월 계약 체결 및 장비 도입 ○ '19. 4월 ~ 8월 장비 설치 및 데이터 마이그레이션 진행 ○ '19. 9월 센터이전 진행
10 | 신규 | IT인프라 | Windows 2008 서버 OS 업그레이드 사업 | 1. 예정 | 현재 Windows 2008을 사용하는 서버 중 차세대 이후에도 유지되는 업무 대상 중 업그레이드 가능한 업무 대상으로 추진(금융위권고사항, '20.1까지 교체 필요, HW : 11대, SW : 13대) | IT본부 | IT기획부 | 이희수 대리 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 |  | 99 | 19 | 118 | 118 | 본부장보고 | 본부장 |  | 99 | 19 | 118 | ○ 차세대 OPEN후 진행
11 | 신규 | 법률/규제대응 | 2019년 정보화 사업 위탁감리 | 1. 예정 | 개발비 5억원 이상인 정보화사업에 대하여 위탁감리 실시 | IT본부 | IT기획부 | 이성엽 부부장 | 김선영 팀장 | IT기획팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 | 195 |  |  | 195 | 195 | 부장보고 | 본부장 | 156 |  |  | 156
12 | 신규 | 업무개선 | 센터이전에 따른 본점-센터간 화상회의시스템 구축 | 1. 예정 | 센터이전에 따른 본점과 하남간 실무 대면회의의 효율화를 위한 최신식 실무형 화상회의 시스템 구축 (부서장급 1SET, 회의실형 3SET) | IT본부 | IT기획부 | 정하창 과장 | 김선영 팀장 | IT기획팀 | 2분기 | '19. 5 | '19. 8 | 100 | 330 | 60 | 490 | 490 | 부장보고 | 본부장 | 70 | 231 | 42 | 343 | <일정> ○ '19. 1월~3월 요건확정 및 사업품의 ○ '19. 4월 사업계약 ○ '19. 5월~7월 사업수행
13 | 신규 | 업무개선 | 지식관리 TOOL 개발 | 1. 예정 | 지식관리TOOL 개발로 업무 인수인계 및 축적된 업무지식의 관리 및 활용 | IT본부 | IT기획부 | 양종문 부부장 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 1분기 | '19. 3 | '19.11 |  |  | 497 | 497 | 497 | 본부장보고 | 본부장 |  |  | 347.9 | 347.9
14 | 신규 | 법률/규제대응 | 공공데이터 개방(API)을 위한 시스템 구축 | 1. 예정 | 공공데이터법에 따라 사회·경제적 파급효과가 큰 공공데이터(국가중점데이터) 개방 추진 | IT본부 | e-뱅킹전산부 | 홍준용 부부장 | 안영주 팀장 | 통합데이터팀 | 4분기 | '19.10 | '19.12 | 135 |  | 99 | 234 | 234 | 본부장보고 | 본부장 | 108 |  | 79.2 | 187.2
15 | 신규 | 업무개선 | 여신 사후관리 조기경보시스템 업그레이드 | 1. 예정 | 시스템 도입(‘13. 9월) 이후 시스템 정합성에 대한 점검이 이루어지지 않아, 부실예측의 적정성 및 변화된 대내외 환경변화 대응력이 떨어지는 바 본건 사업을 통해 조기경보시스템을 업그레이드 하고자 함 (금감원 요청사항) | 정책기획부문 | 영업기획부 | 김정래 차장 | 이승직 팀장 | 기업여신팀 | 3분기 | '19. 7 | 19.12 | 1140 |  |  | 1140 | 1800 | 부문장보고 |  | 798 |  |  | 798 | ○ 컨설팅 수행(전산개발비 포함 안됨)
16 | 신규 | 업무개선 | 신기술을 적용한 디지털금융 보안강화 및 편의성 개선 | 1. 예정 | 지능화된 보안서비스, 다양한 보안매체 제공, 신규 편의서비스 제공 | 정책기획부문 | 수신기획부 | 김보화 부부장 | 홍연만 팀장 | 인터넷뱅킹팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 | 500 |  |  | 500 | 500 | 부장보고 | 부문장 | 350 |  |  | 350
17 | 신규 | 업무개선 | 자동화기기 도입 및 윈도우 업그레이드 | 1. 예정 | 현재 사용중인 자동화기기 중 '11년~'12년 도입된 기기의 잦은 고장에 대비하고자 함, (45대)MS사의 Win7 보안지원이 '20.1월 종료예정으로, '19년도 중 Win10으로 OS 업그레이드 필요 | 정책기획부문 | 수신기획부 | 임고은 대리 | 홍연만 팀장 | IT인프라팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 | 40 | 736 | 13 | 789 | 789 | 부장보고 | 수석부행장 | 32 | 588.8 | 10.4 | 631.2
18 | 신규 | 업무개선 | 클라우드 인증 서비스 | 1. 예정 | 클라우드를 통한 인증서 발급, 이용, 관리(금융결제원 공동사업0 | 정책기획부문 | 수신기획부 | 김보화 부부장 | 홍연만 팀장 | 인터넷뱅킹팀 | 3분기 | '19. 7 | '19.12 | 135 |  | 99 | 234 | 234 | 부장보고 | 부문장 | 94.5 |  | 69.3 | 163.8
19 | 신규 | 법률/규제대응 | IFRS16(리스) 도입에 따른 차세대시스템 변경 구축 | 1. 예정 | IFRS16(리스) 도입에 따른 변경된 회계처리, 프로세스, 시스템 재정비를 통한 정확한 결산 체제 구축 | 정책기획부문 | 재무기획부 | 이동환 과장 | 황성민 팀장 | 회계공통팀 | 1분기 | '19. 1 | '19. 9 | 490 | 0 | 0 | 490 | 490 | 부장 | 부문장 | 392 |  |  | 392 | ○ `18.1월 프로젝트 추진 승인(최종결재자 : 부문장) ○ `18.2월, 구축업체 선정 ○ `18.2월 ∼ `18.9월 요구사항 분석, 설계, 개발 테스트
20 | 신규 | IT인프라 | 발신로깅시스템 고도화 | 1. 예정 | 발신로깅 시스템 고도화를 통한 운영 안정성 확보 및 로깅기능 강화(윈서버OS 서비스지원 종료 대응) | 정보보호최고책임자 | 정보보호부 | 고동균 대리 | 문진용 팀장 | IT보안운영팀 | 2분기 | '19. 6 | '19. 9 |  | 330 | 55 | 385 | 385 | 본부장보고 | 본부장 |  | 264 | 44 | 308 | ○ '19. 6월 초 사업 추진 승인 (최종결재자 : 본부장) ○ '19. 7월 말 구매 요청 및 업체 선정 ○ '19. 8월~'19.9월 납품, 연동 및 설치 완료
21 | 기존 | 업무개선 | 통합데이터 기반 리스크 관리 및 심사분석시스템 재구축 | 2. 진행(컨설팅 계약완료) | 기업·계열의 리스크 관리 강화를 위한 심사정보통합 및 4차산업연계 심사분석시스템 고도화 | 심사평가부문 | 심사1부 | 조한준 차장 | 오락성 팀장 | 기업여신팀 | - | '18. 7 | '20.05 | 984 | 0 | 0 | 984 | 1955 | 수석부행장 | 수석부행장 | 984 |  |  | 984 | <일정> ○ '18.11~'19. 6 컨설팅 실시 ○ '19. 7~'20. 5 시스템 개발 ○ '20. 6 시스템 오픈
22 | 기존 | 법률/규제대응 | 거액 익스포저 산출시스템 구축 | 1. 예정 | 감독당국의 국내규제(신용공여 한도) 외 바젤규제(거액 익스포저)를 시행예정에 따른 신규 시스템 구축 | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 최지연 대리 | 심상선 팀장(BIS) | 경영정보팀 | 18년 4분기 | '18.12 | '19.11 | 749 |  |  | 749 | 749 | 부문장 |  | 749 |  |  | 749 | * '18년 정보화 사업 예산에 기반영 되었으나, 감독당국의 규제시기 미확정으로 인한 지연 <일정> ○ '18.4Q 세칙개정 및 규제시행 시기 확정
23 | 기존 | 업무개선 | RiskWatch 업그레이드 | 2. 진행(계약예정) | RiskWatch 관련 서버 등의 노후화에 따라 안정성 제고를 위해 업그레이드 추진 | 리스크관리부문 | 리스크관리부 | 현정혜 파트장 | 김진수 팀장(시장미들팀) | 경영정보팀 | 18년 4분기 | '18.11 | '19. 1 |  |  | 424 | 424 | 459 | 부문장보고 | 부문장 |  |  | 424 | 424 | <일정> ○ '18.10월~11월 사업자 선정 및 계약체결 ○ '18.11월~'19년 1월 커스터마이징 및 검증
24 | 기존 | IT인프라 | WAN 가속기 교체 사업 추진 | 2. 진행 | WAN가속기 EoS에 따른 교체 추진 | IT본부 | IT기획부 | 이현빈 대리 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | 18년 4분기 | '18.11 | '19. 3 |  | 433 |  | 433 | 433 | 부문장보고 | 본부장 |  | 433 |  | 433
25 | 기존 | IT인프라 | IT센터 인프라 이전 및 신규인프라 구축 | 2. 진행 | 하남 IT센터 신축에 따른 신규 인프라 구축(네트워크 및 보안장비 등) 및 인프라 장비 이전 | IT본부 | IT기획부 | 이준기 과장 | 이정식 팀장 | 센터이전팀 | - | '18. 6 | '20 4 |  | 1352 |  | 1352 | 11447 | 본부장보고 | 회장 |  | 1352 |  | 1352 | ○ 2차('19.7월),3차('19년9월) 이전 HW검수에 따라 19년도말 1,352백만원 지급 예정 ※ 용역비, 이전비는 영업외비용 처리
26 | 기존 | 업무개선 | Papaerless 및 이미징시스템 구축을 위한 태블릿 구입 | 2. 진행 | Paperless 및 이미징시스템 구축을 위한 태블릿 구매 (태블릿 385대, 거치대 270대) | IT본부 | IT기획부 | 오일환 파트장 | 홍성란 팀장 | IT인프라팀 | - | '18.11 | '19. 1 |  | 220 |  | 220 | 220 | 본부장보고 | 본부장 |  | 220 |  | 220
27 | 기존 | 업무개선 | 펀드관리시스템 구축 | 2. 진행 | 투자펀드의 효율적 관리를 도모하고 사후관리를 개선하기 위한 펀드관리시스템 신규 구축 | 혁신성장금융본부 | 간접투자금융실 | 유상혁 과장 | 배동근 팀장 | 기업여신팀 | - | '18. 8 | '19. 1 |  | 155 | 239 | 394 |  |  |  |  | 155 | 239 | 394

## 국외점포 자본예산 편성요청 (hidden)
위임자본예산 편성 기초자료
부점명 | 내용 | 통화 | 수량 | 기계장치 총금액(HW) | 수량 | 기타무형자산 총금액(SW) | 합계(해당통화) | 합계(원화환산) | 통화코드 | 배정환율(2019)
싱가폴 | 업무용 PC | SGD | 23 | 34960 |  |  | 34960 | 28667200 | EUR | 1296
| 인터넷 PC | SGD | 57 | 104937 |  |  | 104937 | 86048340 | GBP | 1445
| 모니터 | SGD | 18 | 4248 |  |  | 4248 | 3483360 | JPY | 1010
| 프린터 | SGD | 4 | 11556 |  |  | 11556 | 9475920 | SGD | 820
| 윈도우10 | SGD |  |  | 24 | 9504 | 9504 | 7793280 | USD | 1121
| MS OFFICE | SGD |  |  | 55 | 40370 | 40370 | 33103400 | AUD | 823
| 한글오피스 | SGD |  |  | 55 | 28820 | 28820 | 23632400 | CNY | 164
상하이 | 업무용 PC | USD | 52 | 62400 |  |  | 62400 | 69950400
| 프린터 | USD | 31 | 31400 |  |  | 31400 | 35199400
| 스캐너 | USD | 2 | 2000 |  |  | 2000 | 2242000
| 노트북 | USD | 2 | 2400 |  |  | 2400 | 2690400
| 업무용SW | USD | 52 |  |  | 8400 | 8400 | 9416400
런던 | 업무용 PC | GBP | 86 | 94750 |  |  | 94750 | 136913750
| 모니터 | GBP | 84 | 38054 |  |  | 38054 | 54988030
| SSD하드디스크 | GBP | 84 | 14448 |  |  | 14448 | 20877360
| 스위치(듀얼모니터 전환) | GBP | 53 | 6731 |  |  | 6731 | 9726295
| 프린터 | GBP | 1 | 485 |  |  | 485 | 700825
| 화상회의장비 | GBP | 1 | 8400 |  |  | 8400 | 12138000
칭다오 | 업무용 PC | USD | 35 | 43750 |  |  | 43750 | 49043750
| 윈도우 10 | USD |  |  | 32 | 4830 | 4830 | 5414430
베이징 | 업무용 PC | USD | 26 | 33800 |  |  | 33800 | 37889800
| 프린터 | USD | 5 | 3000 |  |  | 3000 | 3363000
| FAX | USD | 2 | 1200 |  |  | 1200 | 1345200
| UPS축전지 | USD |  |  |  |  | 0 | 0
| 업무용SW(내부망) | USD |  |  | 26 | 13000 | 13000 | 14573000
| 업무용SW(외부망) | USD |  |  | 52 | 26000 | 26000 | 29146000
뉴욕 | 노후화 파일서버 교체 | USD | 1 | 48000 |  |  | 48000 | 53808000
| 데이터 자동백업 삭제관리 서버 | USD | 1 | 10000 | 1 | 12000 | 22000 | 24662000
| 업무용 PC | USD | 4 | 6800 |  |  | 6800 | 7622800
| Veeam | USD |  |  | 1 | 8000 | 8000 | 8968000
| Vmware | USD |  |  | 1 | 8500 | 8500 | 9528500
| Windows Server 2016 | USD |  |  | 4 | 4000 | 4000 | 4484000
| SOD | USD | 70 | 4900 |  |  | 4900 | 5492900
토쿄 | 업무용 PC(모니터 포함) | JPY | 30 | 6674400 |  |  | 6674400 | 67411440
| 노트북 | JPY | 2 | 211680 |  |  | 211680 | 2137968
| 윈도우10, RAM 8GB | JPY |  |  | 21 | 408240 | 408240 | 4123224
| 한글오피스 | JPY |  |  | 30 | 972000 | 972000 | 9817200
선양 | 업무용 PC | USD | 38 | 42180 |  |  | 42180 | 47283780
| 노트북 | USD | 1 | 603 |  |  | 603 | 675963
| 프린터 | USD | 3 | 1033 |  |  | 1033 | 1157993
| 복사기 | USD |  |  |  |  | 0 | 0
| MS OFFICE | USD |  |  | 33 | 13200 | 13200 | 14797200
광저우 | 업무용PC(모니터 포함) | USD | 50 | 65000 |  |  | 65000 | 72865000
| 윈도우10 | USD |  |  | 90 | 27000 | 27000 | 30267000
| MS OFFICE | USD |  |  | 50 | 17500 | 17500 | 19617500
프랑크푸르트 | 업무용 PC 및 모니터 | EUR | 2 | 6000 | 3 | 750 | 6750 | 8748000

## (참고) 연도별 정보화사업 편성 및 집행 (hidden)
(단위 : 백만원, %)
구분 | 편성금액 |  |  |  | 집행금액 |  |  |  | 집행률
| 개발비 | 기계장치 | 기타무형자산 | 계 | 개발비 | 기계장치 | 기타무형자산 | 계
2012년 | 46293 | 27415 | 19280 | 92988 | -
2012년(하반기조정) | 45400 | 21900 | 18300 | 85600 | 17345 | 15274 | 11980 | 44599 | 52.1016
2013년 | 36950 | 11543 | 14856 | 63349 | 24654 | 8648 | 8795 | 42097 | 66.4525
2014년 | 15655 | 10682 | 8737 | 35074 | 12088 | 7643 | 4007 | 23738 | 67.6798
2015년 | 13085 | 19980 | 7199 | 40264 | -
2015년(하반기조정) | 13085 | 19588 | 7591 | 40264 | 8870 | 15382 | 4318 | 28570 | 70.9567
2016년 | 25855 | 10017 | 9983 | 45855 | -
2016년(하반기조정) | 8188 | 8760 | 8610 | 25558 | 6923 | 4969 | 7135 | 19027 | 74.4464
2017년 | 15760 | 7528 | 8774 | 32062 | -
2017년(하반기조정) | 7921 | 7418 | 6085 | 21424 | 7042 | 2461 | 3061 | 12564 | 58.6445
2018년 | 4601 | 14724 | 2220 | 21545 | -
2018년(하반기조정) | 3640 | 12415 | 2027 | 18082 | 2201 | 6913 | 1859 | 10973 | 60.6847

## 편성요청 조정(IT기획부) 기준 (hidden)
정보화사업 편성요청액 조정
구분 | 사업유형 | 편성요청액 조정비율
기존 | - | -
신규 | 법률 및 규제 대응 | 80%
| 인프라 및 정보보호 강화 | 80%
| 업무개선 | 70%