## 정보화사업 변경계획서(기존사업)
< 정보화사업 변경계획서(기존사업) >
[6 empty] | (작성확인자) | 조용훈 팀장 | (작성실무자) | 권구복 과장
사업명 | 딜링룸 사무환경 개선 추진 - 미니PC(케이블 포함) 도입 및 화상회의시스템 구축
기존계획 ('25년 예산 편성 요청 기준) | 추진시기 | 시작일자 (YY/MM) | 25/01 | 종료일자 (YY/MM) | 25/06 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 414백만원
[7 empty] | ‘25년도 필요예산 편성요청 |  | 414백만원
| 예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '25년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
| 개발비 |  |  |  |  | 0
| 기계장치(HW) |  | 414 |  |  | 414
| 기타무형자산(SW) |  |  |  |  | 0
| 계 | 0 | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0
변경계획 | 변경구분 | 사업계획변경 |  | 변경사유 | - 스펙 검토 등으로 품의 및 입찰 지연, 화상회의시스템 구축 관련 예산 감소 등
| 추진시기 | 시작일자 (YY/MM) | 25/03 | 종료일자 (YY/MM) | 25/12 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 350백만원
[7 empty] | ‘25년도 필요예산 |  | 350백만원
| 예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '25년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
| 개발비 |  |  |  |  | 0
| 기계장치(HW) |  |  | 350 |  | 350
| 기타무형자산(SW) |  |  |  |  | 0
| 계 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0

## Sheet3 (hidden)
변경구분
사업취소
사업계획변경