## 정보화사업 변경계획서(기존사업)
< 정보화사업 변경계획서(기존사업) >
[6 empty] | (작성확인자) | 이정민 팀장 | (작성실무자) | 이준용 부부장
사업명 | 국외점포 신규 개설에 따른 국외점포 거래 모니터링 솔루션(TMS) 추가 도입 및 기구축 솔루션 유지보수 연장
기존계획 ('25년 예산 편성 요청 기준) | 추진시기 | 시작일자 (YY/MM) | 25/01 | 종료일자 (YY/MM) | 25/03 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 54백만원
[7 empty] | ‘25년도 필요예산 편성요청 |  | 54백만원
| 예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '25년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
| 개발비 | 54 |  |  |  | 54
| 기계장치(HW) |  |  |  |  | 0
| 기타무형자산(SW) |  |  |  |  | 0
| 계 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
변경계획 | 변경구분 | 사업계획변경 |  | 변경사유 | ※ 경영진 보고됨을 감안하여 상세하게 작성 요망 - 2024년 전산예산 조사 당시 프랑크푸르트지점 신설이 2025년 1분기 예정이었으나, 2025년 7월말 이후 개설 예정으로 변경되어, 거래 모니터링 솔루션 도입 일정이 변동되었음 - 개발비의 경우 견적서를 통해 확인한 소요금액으로 변경함
| 추진시기 | 시작일자 (YY/MM) | 25/06 | 종료일자 (YY/MM) | 25/08 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 155백만원
[7 empty] | ‘25년도 필요예산 |  | 155백만원
| 예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '25년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
| 개발비 |  |  | 42 |  | 42
| 기계장치(HW) |  |  |  |  | 0
| 기타무형자산(SW) |  |  |  |  | 0
| 기타(임차료) |  |  | 113 |  | 113
| 계 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0

## Sheet3 (hidden)
변경구분
사업취소
사업계획변경