## 정보화사업 변경계획서(기존사업)
< 정보화사업 변경계획서(기존사업) >
[6 empty] | (작성확인자) | 김은경 팀장 | (작성실무자) | 임양호 부부장
사업명 | 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화
기존계획 ('25년 예산 편성 요청 기준) | 추진시기 | 시작일자 (YY/MM) | '25/07 | 종료일자 (YY/MM) | '25/12 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 1,142백만원
[7 empty] | ‘25년도 필요예산 편성요청 |  | 1,142백만원
| 예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '25년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
| 개발비 |  |  |  | 1054 | 1054 |  | 1054
| 기계장치(HW) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 기타무형자산(SW) |  |  | 88 |  | 88 |  | 88
| 계 | 0 | 0 | 88 | 1054 | 1142 | 0 | 1142
변경계획 | 변경구분 | 사업계획변경 |  | 변경사유 | 최근 자금세탁방지 업무 동향과 법령, 금융당국의 요구 수준(위규리스크 최소화), 업무 효율화 등을 반영한 외부 컨설팅 결과('25.6월말 종료), 기존 시스템 개선(업그레이드) 에서 '시스템 재구축(전면 재개편)'으로 사업계획이 변경·확정되어 견적금액이 증가함* * 최초 견적금액은 컨설팅 실시 전 개발사 제시 가견적 금액으로 개략 사정함 - KUPID[CDD,EDD 등] : 화면 추가(2개 -> 3개) 및 확인항목 대규모 재정비, AML시스템 연계(요주의인물 확인 등) 강화 등 - AML시스템[STR,CTR 등] : 솔루션 업그레이드 또는 교체 (STR, CTR 추출로직과 고객위험평가 전면 개편, 금융정보분석원 제도이행평가 및 전사위험평가 정량지표 전산화 등)
| 추진시기 | 시작일자 (YY/MM) | '25/10 | 종료일자 (YY/MM) | '26/07 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 2,588백만원
[7 empty] | ‘25년도 필요예산 |  | 1,035백만원
| 예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '25년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
| 개발비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 기계장치(HW) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 기타무형자산(SW) |  |  |  | 1035 | 1035 | 1553 | 2588
| 계 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 | 1553 | 2588
[5 empty] | 40% |  | 60%

## Sheet3 (hidden)
변경구분
사업취소
사업계획변경