## ① (자본예산) 1-1. 정보화사업 개요
1-1. 정보화사업 개요
[5 empty] | (확인자) | 윤선이팀장 | (작성자) | 박혜정대리
사업명 | 자동화기기(ATM) 교체 추진
사업 개요 | (개요) | - 자동화기기 교체 : 108대 -「장애인·고령자 정보접근성 기준」충족(정부부처 인증서 획득), Windows 11 OS 탑재 등 최신 모델 기기 도입
| (현황) | - 현재 운영 중인 자동화기기는 Windows 11 업그레이드를 위한 제어부 PC 교체가 불가능한 구형 기종을 포함하고 있으며, 노후화되어 장애 발생 빈도가 높아 영업점 직원의 응대 부담과 고객 불편이 지속되고 있음 - 또한 장애인차별금지법 시행령 개정 등에 따라 `26년부터 모든 자동화기기는 접근성 검증기준을 충족해야 하나, 화면 확대, 수어, 음성 안내장치 등은 단순 소프트웨어 업그레이드로는 불가하며 하드웨어 개조까지 필요함 - 이에 따른 개발 소요 시간 및 테스트 기간이 과다하게 소요되며 기존 기기 업그레이드(H/W, S/W) 비용이 신규 구매 단가에 근접하여 실익이 낮으므로 신규 기기로의 전면 교체가 합리적인 방안으로 판단됨
| (필요성) | - 장애인차별금지법 개정안 시행(24.1.28) 및 지능정보화기본법 시행령 개정(25.3.27)에 따라 모든 무인정보단말기는 과기정통부의 검증기준 「장애인·고령자등의 정보접근 및 이용편의 증진을 위한 고시」 준수 필요 ※ `25년 초부터 모든 신규 설치 무인정보단말기에 접근성 준수 의무가 적용되었으며, `26년 부터는 기존 설치 기기에도 적용 - 또한, ’25.10월과 ’26.1월 시행예정인 노인복지법(보건복지부)과 디지털포용법(과기정통부)에도 접근성 준수 의무를 부과 - 최신 OS 기반 하드웨어 및 검증 기준을 충족하는 소프트웨어를 탑재하여, 보안성, 접근성 강화 및 법적 리스크 선제 대응
| (기대효과) | - (고객) 장애인, 고령자 등 정보취약계층의 접근성 개선, 최신 기기 기반의 조작 편의성 강화로 서비스 품질 제고 - (은행) 접근성 기준 등 관련 법령 충족, 보안 및 민원 리스크 사전 예방 - (직원) 장애 다발 기기 해소로 업무 불편 최소화, 장애인 응대 부담 경감 및 전반적 업무 효율성 항상
| (미추진시 문제점) | - Windows 10 기술지원 종료(`26.10)로 인한 보안 취약성 증가 및 전자금융거래법상 제재 리스크 발생 가능 - 장애인차별금지법 등 개정 법안 미준수 시 접근성 민원, 법적 제재 및 대외 이미지 훼손 우려
사업 범위 (전산 요구사항) | (사업 내용) - ATM 신규 구입 108대 (폐기 : 123대) *「장애인·고령자 정보접근성 기준」충족(NIA 인증서 획득), Windows 11 OS 탑재 등 최신 모델 기기 도입 - ATM 폐기 : 본 건 교체대상 모델 기기는 신규기기 배치 시 회수하여 일괄 폐기 (사업추진 지연 사유) - 현재 과기정통부 기준을 충족 하는 자동화기기는 없으며, 금융권에서 즉시 적용이 어려운 기준이 포함되어 있음 이에 따라 은행연합회는 금융권 의견을 수렴하여 과기정통부, 보건복지부등 관계 부처에 기준 완화를 지속 건의 중이며, 기준 확정 및 업체의 신규 자동화기기 개발 완료 시 교체 가능함 - 자동화기기 업체는 현재 개발과 정부 인증, 장애인사용성 테스트를 진행중임(4~5개월 소요 예정)
진행 상황 | 추진경과 | 소요예산 산정(가견적) |  |  | 향후계획 | ('25.10~11월) 사업품의 ('25.12~`26.1월) 입찰 및 계약 ('26.2월) 신규기기 설치, 테스트 및 교체 완료
사업구분 | 업무구분
사업유형
디지털 기술 유형
주 사용자
편성 기준 | 중복 여부 |  |  |  | 법규상 완료시기
관련 조직 | 주관부문/본부 | 재무관리부문 |  | 팀장 | 윤선이 |  | IT팀장 | 송미정
| 주관부서/팀 | 수신기획부/디지털플랫폼팀 |  | 실무자(정/부) | 서혜미/박혜정 |  | IT실무자(정/부) | 김현정
보고 상태 | 최종보고 | [5 empty] | 전결권자 | 전무이사
사업 추진 가능성 | 추진가능성
추진시기 및 소요예산 | 시작일자 (YY/MM) | 25/10 | 종료일자 (YY/MM) | 26/12 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 1,942백만원
[6 empty] | ‘26년도 필요예산 편성요청 |  | 1,942백만원
예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '26년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
개발비 |  |  |  |  | 0
기계장치(HW) | 1942 |  |  |  | 1942
기타무형자산(SW) |  |  |  |  | 0
계 | 1942 |  | 0 | 0 | 1942 | 0 | 0
여신
수신
국제
리스크
관리지원
IT
신규 개발
기능 개선
IT인프라
법률/규제 대응
기업고객
개인고객
내부직원
기타( )
확정(변동가능성 無)
추진계획 검토중 (유관부서검토 여부 : ) (변동가능성 有)
Y
빅데이터
AI
클라우드
블록체인
비중복(N)
중복(Y)
2026년 이내
2026년 이후
플랫폼
핀테크
기타( )
기타 ( )
기타 ( )
부문(본부장) 보고
부서장 보고
기타 ( )
별도없음
보안
N
N/A

## ① (자본예산) 1-2. 소요자원 상세내용
1-2. 정보화사업 소요자원 상세내용
[7 empty] | (확인자) | 윤선이 팀장 | (작성자) | 박혜정대리
시스템 특성 | 연관 시스템 (연관 사업) | 시스템(사업)명 | 담당부서 | 연관내용 | [5 empty] | 비고
시스템 영역
시스템 요건
소요예산 | * 기계장치(HW) 및 기타무형자산(SW) 소요자원 중 IT인프라 자원 포함 시, IT인프라팀과 사전협의 내용 반영하여 작성
| 구분 | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 도입시기(월) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
개발비
| 기계장치(HW) | ATM 신규도입 | 108 | 17600000 | KRW | 1900800000 | 견적서 | 2월 | X | X
|  | 기존 ATM 폐기 | 123 | 330000 | KRW | 40590000 | 견적서 | 2월 | X | X
기타무형자산(SW)
* 견적서 기반 소요예산 근거 등 별첨 필요
채널계
계정계
정보계
경영관리
인프라
보안
온라인
24*365
이중화
재해복구
채널 연동
대외기관 연동

## 견적서
신규 도입 108대 견적서
#참고(신규도입 54대(기술지원 종료분) + 기기 업그레이드 견적)