## ① (정보화사업) 1-1. 정보화사업 개요(컨설팅)
1-1. 정보화사업 개요
[6 empty] | (확인자) | 최형욱 팀장 | (작성자) | 서우덕 차장
사업명 |  | KDB Paper-Less 업무환경 구축 컨설팅
사업 개요 |  | (개요) | KDB만의 페이퍼리스 모델인 ‘KDB Paper-Less' 업무체계 도입 및 시스템 구축 준비를 위한 요건정의 사업
|  | (현황) | '24년 수행한 전행 ‘효율적 문서관리·업무 디지털化 추진 T/F(종합기획부 주관)’를 통해 KDB Paper-Less 추진계획 도출 ① 요건정의 컨설팅(본건)을 통해 시스템 요건정의 및 구축 계획 마련 ② 컨설팅 결과를 바탕으로 IT시스템 개발 및 인프라 구축 추진
|  | (필요성) | '00년대부터 페이퍼리스를 추진한 타행 대비 후발주자인 당행은 주요 시중은행의 Best Practice를 확보하고 있는 외부전문기관을 통해 데이터 자산 축적·활용까지 고려한 중장기 전략 및 로드맵, 시스템 구축을 위한 상세 추진계획 마련 필요
|  | (기대효과) | ○ 시장에서 공인된 Track Record를 가진 컨설팅社를 통해 당행의 특성과 역량을 감안한 최적의 추진 모델 정립, 타행 우수사례 벤치마킹 및 적용방안 도출 등 사업추진 과정에서의 객관성과 타당성을 확보 ○ 외부전문기관의 노하우 등 전문성을 활용하여 전산시스템 구축을 위한 IT아키텍처 수립 및 기능·기술 요건 상세화, 디지털 신기술(AI OCR 등) 적용방안 수립, 정확한 시스템 구축 소요예산 산출 가능 ○ 여·수신·외국환 업무에 전자문서 활용 프로세스를 도입하여 업무 처리 효율성 및 편의성 제고할 수 있는 업무환경 구축
|  | (미추진시 문제점) | 보다 고도화된 전자적 방식의 문서·정보 관리/활용 인프라를 요구하는 現디지털금융환경에 뒤쳐지게 되어 혁신기술을 활용한 디지털서비스 구현·확장에 있어서의 한계 및 업무 효율성 저하 초래 불가피
사업 범위 (전산 요구사항) |  | ○ 외부환경 및 내부 현황분석 - 타행 Best Practice 분석 및 당행 적용방안 수립 - ’24년 Paper-Less T/F 결과보고서 리뷰 및 개선사항 검토 - 여신·수신·외국환 등 As-Is 업무 프로세스 상세 분석 ○ Paper-Less 활용 업무 프로세스 설계 - 여신·수신·외국환 및 문서관리 To-Be 업무 프로세스 상세 설계 - 문서(일반/전자) 全단계에 대한 통합 관리·활용 체계 마련 및 서고관리시스템 도입·운영 프로세스 설계 - 디지털 신기술(AI OCR 등) 적용 방안 도출 ○ 조직·인력 및 인프라 관련 개선과제 도출 - 업무환경 변화로 인한 조직·인력운용 및 직무관리 관련 개선과제 도출 ○ IT설계·요건정의 및 전산시스템 구축계획 수립 - To-Be 업무시스템 기능 요구사항 상세화 등 전산요건 정의 - 시스템 구축계획 수립 및 소요예산·인력 산정 등
진행 상황 |  | 추진경과 | ○ (’24.3월~12월) 전행T/F 운영을 통한 사업 추진 방향성 설정 및 계획 마련(회장보고료) ○ ('25.4월) 요건정의 사업 추진 품의·승인 ○ ('25.4월~6월) 입찰·사업자선정, 계약체결 ○ ('25.6월~현재) 요건정의 컨설팅 수행中 |  |  | 향후계획 | ○ ('25.10월~12월) IT개발 상세 요건정의 및 시스템 구축계획 수립 ○ ('25.12월) 요건정의 사업 종료보고 및 시스템 구축 사업 추진검토 개시
사업구분 |  | 업무구분
사업유형
디지털 기술 유형
주 사용자
편성 기준 |  | 중복 여부 |  |  |  | 법규상 완료시기
관련 조직 |  | 주관부문/본부 | 리스크관리부문/IDT본부 |  | 팀장 | 최형욱 |  | IT팀장 | 미정
|  | 주관부서/팀 | 디지털전략부/업무디지털추진팀 |  | 실무자(정/부) | 서우덕/유은영 |  | IT실무자(정/부) | 미정
보고 상태 |  | 최종보고 | [5 empty] | 전결권자 | 전무이사
사업 추진 가능성 |  | 추진가능성
추진시기 및 소요예산 |  | 시작일자 (YY/MM) | 25/06 | 종료일자 (YY/MM) | 25/12 | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 2,020백만원
[7 empty] | ‘26년도 필요예산 편성요청 |  | 808백만원
예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) |  | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '26년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
자본예산 | 개발비 | 808 |  |  |  | 808 |  | 808
| 기계장치(HW) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 기타무형자산(SW) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
소 계 |  | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808
일반관리비 | 전산임차료 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 전산제비 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 계 |  | 808 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808
여신
수신
국제
리스크
관리지원
IT
신규 개발
기능 개선
IT인프라
법률/규제 대응
기업고객
개인고객
내부직원
기타( )
확정(변동가능성 無)
추진계획 검토중 (유관부서검토 여부 : ) (변동가능성 有)
Y
빅데이터
AI
클라우드
블록체인
비중복(N)
중복(Y)
2025년 이내
2025년 이후
플랫폼
핀테크
기타( )
기타 ( )
기타 ( )
부문(본부장) 보고
부서장 보고
기타 ( )
별도없음
보안
N
N/A

## ① (정보화사업) 1-2. 소요자원 상세내용(컨설팅)
1-2. 정보화사업 소요자원 상세내용
[8 empty] | (확인자) | 최형욱 팀장 | (작성자) | 서우덕 차장
시스템 특성 | 연관 시스템 (연관 사업) |  | 시스템(사업)명 | 담당부서 | 연관내용 | [5 empty] | 비고
시스템 영역
시스템 요건
소요예산 | * HW(기계장치) 및 SW(기타무형자산, 전산임차료) 소요자원 중 IT인프라 자원 포함 시, IT인프라팀과 사전협의 내용 반영하여 작성
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 도입시기(월) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 자본예산 | 개발비 | KDB Paper-Less 업무환경 구축 컨설팅 (요건정의 사업) | 1 | - | KRW | 808000000 | 용역계약에 따른 잔금 (계약금액의 40%) | - | - | -
기계장치(HW)
기타무형자산(SW)
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 연간 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 대금지급주기 (월/분기/년) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 일반관리비 | 전산임차료
전산제비
* 견적서 기반 소요예산 근거 등 별첨 필요
채널계
계정계
정보계
경영관리
인프라
보안
온라인
24*365
이중화
재해복구
채널 연동
대외기관 연동

## ① (정보화사업) 1-1. 정보화사업 개요(시스템구축)
1-1. 정보화사업 개요
[6 empty] | (확인자) | 최형욱 팀장 | (작성자) | 서우덕 차장
사업명 |  | KDB Paper-Less 시스템 구축
사업 개요 |  | (개요) | 여신·수신·외국환·문서관리 업무內 전자문서 활용 프로세스 기반의 ‘KDB Paper-Less' 업무체계를 도입하기 위한 시스템 구축 사업(인프라 도입, PMO, 감리사업 등 포함)
|  | (현황) | 'KDB Paper-Less 업무환경 구축'을 목표로 시스템 요건정의 및 구축 계획 마련을 위한 컨설팅* 사업을 '25.6월부터 수행 중에 있으며, 컨설팅 결과를 바탕으로 '26년中 시스템 구축 사업 발주 및 개발 착수 예정 * (수행사) EY컨설팅, (사업기간) '25.6월~12월, (계약금액) 20.2억원
|  | (필요성) | ○ 주요 시중은행은 최근 고도화된 페이퍼리스 시스템으로서의 디지털 BPR사업을 추진하고 있는 반면 당행은 타행이 ’00년대 추진한 1세대 페이퍼리스 업무체계 조차 도입하지 못한 상황 ○ AI기반 디지털 서비스, 비대면 금융거래 활성화 등은 문서와 업무정보를 전자적으로 저장·관리·활용할 수 있는 페이퍼리스 업무체계가 필수적 ○ 후발주자인 당행은 중장기 전략·로드맵下 데이터자산 축적·활용까지 고려한 Paper-Less 업무 환경을 조성하여 AI 등 혁신기술을 활용한 디지털과제 추진 인프라 확대 필요
|  | (기대효과) | ○ 전자문서 활용에 따른 문서작성/정보입력 및 처리절차 간소화 등 영업점 업무 효율성 증대 ○ 전자문서 기반 디지털창구·비대면 거래 프로세스를 통해 고객의 거래 편의성 및 서비스 만족도 제고 ○ 문서 작성·제출 및 보존·관리 프로세스에 대한 디지털화를 통해 운영리스크 및 직원 부담 감소 ○ AI 등 데이터 기반 혁신 서비스 확장 및 비대면 금융거래 활성화, 업무지식 공유 등을 위한 인프라 확대 ○ 전자문서 중심의 문서관리체계 도입으로 기존 실물서류 보관·관리에 따른 물리적 부담(공간, 비용 등) 경감
|  | (미추진시 문제점) | 보다 고도화된 전자적 방식의 문서·정보 관리/활용 인프라를 요구하는 現디지털금융환경에 뒤쳐지게 되어 혁신기술을 활용한 디지털서비스 구현·확장에 있어서의 한계 및 업무 효율성 저하 초래 불가피
사업 범위 (전산 요구사항) |  | ○ 전자문서 활용 프로세스·기능 도입을 위한 신규/개선 업무요건에 따른 KUPID 등 계정계 유관 업무시스템 개발 * 업무시스템과 채널/대내(인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 그룹웨어, 전자팩스 등) 및 대외(EDI, 정부 전자문서지갑, 외부기관API 등) 간 연계 프로세스 확대 등 포함 ○ 新전자문서관리 체계 수립을 위한 전자문서관리시스템 개발 ○ 서고관리시스템 신규 구축 ○ AI-OCR 연계·활용 체계 구축 ○ IT인프라 장비(HW 및 기반SW 등)의 교체·확충(EOS 도래, U2L 전환 등 고려) ○ 계정도메인內 여신·수신·외국환 업무영역 및 전행지원(업무공통, BPM, 서식관리 등), 컴플라이언스(자점감사) 등 관련 업무 시스템의 대응개발 영역 등
진행 상황 |  | 추진경과 | ○ (’24.3월~12월) 전행T/F 운영을 통한 사업 추진 방향성 설정 및 계획 마련(회장보고료) ○ ('25.4월) 요건정의 사업 추진 품의·승인 ○ ('25.4월~6월) 입찰·사업자선정, 계약체결 ○ ('25.6월~현재) 요건정의 컨설팅 수행中 |  |  | 향후계획 | ○ ('25.10월~12월) IT개발 상세 요건정의 및 시스템 구축계획 수립 ○ ('25.12월) 요건정의 사업 종료보고 및 사업예산 경영예산심의위원회 앞 보고(종합기획부) ○ ('26.상반기) 정추위/정실협/과심위 등 정보화사업 추진절차 진행, 시스템 구축 사업 품의·승인 등
사업구분 |  | 업무구분
사업유형
디지털 기술 유형
주 사용자
편성 기준 |  | 중복 여부 |  |  |  | 법규상 완료시기
관련 조직 |  | 주관부문/본부 | 리스크관리부문/IDT본부 |  | 팀장 | 최형욱 |  | IT팀장 | 미정
|  | 주관부서/팀 | 디지털전략부/업무디지털추진팀 |  | 실무자(정/부) | 서우덕/유은영 |  | IT실무자(정/부) | 미정
보고 상태 |  | 최종보고 | [5 empty] | 전결권자 | 이사회(예상)
사업 추진 가능성 |  | 추진가능성
추진시기 및 소요예산 |  | 시작일자 (YY/MM) | 26/07 (예상) | 종료일자 (YY/MM) | 27/06 (예상) | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 11473
[7 empty] | ‘26년도 필요예산 편성요청 |  | 8701
예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) |  | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '26년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
자본예산 | 개발비 (PMO, 감리 등 포함) |  |  | 1386 | 1386 | 2772 | 2772 | 5544
| 기계장치(HW) |  |  | 1893 | 0 | 1893 | 0 | 1893
| 기타무형자산(SW) |  |  | 4036 | 0 | 4036 | 0 | 4036
소 계 |  | 0 | 0 | 7315 | 1386 | 8701 | 2772 | 11473
일반관리비 | 전산임차료 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 전산제비 |  |  |  |  | 0 |  | 0
소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 계 |  | 0 | 0 | 7315 | 1386 | 8701 | 2772 | 11473
여신
수신
국제
리스크
관리지원
IT
신규 개발
기능 개선
IT인프라
법률/규제 대응
기업고객
개인고객
내부직원
기타( )
확정(변동가능성 無)
추진계획 검토중 (유관부서검토 여부 : ) (변동가능성 有)
Y
빅데이터
AI
클라우드
블록체인
비중복(N)
중복(Y)
2025년 이내
2025년 이후
플랫폼
핀테크
기타( )
기타 ( )
기타 ( )
부문(본부장) 보고
부서장 보고
기타 ( )
별도없음
보안
N
N/A

## ① (정보화사업) 1-2. 소요자원 상세내용(시스템구축)
1-2. 정보화사업 소요자원 상세내용
[8 empty] | (확인자) | 최형욱 팀장 | (작성자) | 서우덕 차장
시스템 특성 | 연관 시스템 (연관 사업) |  | 시스템(사업)명 | 담당부서 | 연관내용 | [5 empty] | 비고
|  |  | 코어뱅킹 | 코어금융부 | 여신·수신·외국환 업무 KUPID 화면 관련 신규/개선 업무요건 개발 등 | [5 empty] | 현재 진행중인 요건정의 컨설팅 결과에 따라 조정/변동 가능
|  |  | 업무공통/BPM/이미지관리 등 | 코어금융부 | 전자문서 기반 여신·수신·외국환·문서관리 업무 체계 도입 및 전자결재 기능 개선 등
|  |  | 인터넷뱅킹/모바일뱅킹 | 디지털금융부 | 전자문서 활용을 위한 KUPID 및 新전자문서관리시스템과 채널 간 연계 등
|  |  | 그룹웨어, EKCM | 디지털금융부 | KWITH 전자결재, 서식관리 시스템 연계 등
시스템 영역
시스템 요건
소요예산 | * HW(기계장치) 및 SW(기타무형자산, 전산임차료) 소요자원 중 IT인프라 자원 포함 시, IT인프라팀과 사전협의 내용 반영하여 작성
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 도입시기(월) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 자본예산 | 개발비 | 개발사업 | - | - | KRW | 4079460000 | SW사업 대가산정 기준에 따른 기능점수(FP) 산정 | - | - | - | 2039730000
|  |  | 사업부대비 | - | - | KRW | 11010000 | - | - | - | - | 5505000 | 2045235000 | 1431664500
|  |  | PMO사업 | - | - | KRW | 969956300 | 투입공수(MM) | - | - | - | 484978150 | 339484705
|  |  | 감리사업 | - | - | KRW | 483756500 | 정보시스템 감리대가 산정 기준 | - | - | - | 241878250 | 169314775
|  |  | 예비비 | - | - | KRW |  | 시스템 구축 사업금액의 4% 반영 | - | - | -
|  | 기계장치(HW) | 전산장비 도입 | - | - | KRW | 1892283000 | 견적서 | - | - | N |  | 1324598100
|  | 기타무형자산(SW) | 소프트웨어 도입 | - | - | KRW | 4036206000 | 견적서 | - | - | - |  | 2825344200
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 연간 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 대금지급주기 (월/분기/년) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 일반관리비 | 전산임차료 | -
-
|  | 전산제비 | -
-
※ 본건은 요건정의 사업 이후 추진되는 시스템 구축 사업의 예산편성 요청 건으로서, 컨설팅 결과를 통한 세부요건 확정에 따라 항목별 조정/변동 가능
채널계
계정계
정보계
경영관리
인프라
보안
온라인
24*365
이중화
재해복구
채널 연동
대외기관 연동

## ① (정보화사업) 1-1. 정보화사업 개요(AIOCR)
1-1. 정보화사업 개요
[6 empty] | (확인자) | 최형욱 팀장 | (작성자) | 서우덕 차장
사업명 |  | AI-OCR 솔루션 도입
사업 개요 |  | (개요) | 여신·외국환 등 은행 업무에 사용되는 정형·비정형 문서의 인식/분류 및 데이터 추출을 위한 AI-OCR 솔루션 도입사업
|  | (현황) | 25.6월부터 수행 중인 'KDB Paper-Less 업무환경 구축 컨설팅' 사업內 AI-OCR 적용방안 도출 결과를 바탕 으로 KDB Paper-Less 시스템을 비롯한 다양한 행내 업무시스템에 연계·활용될 AI-OCR 도입사업 발주 예정
|  | (필요성) | ○ KDB Paper-Less 시스템內 실물서류 스캔/등록 프로세스의 효율적 운영을 위해 AI-OCR을 통한 문서 자동인식·분류 기능이 필수적 ○ 문서 데이터자산 축적·활용을 위한 기술적 토대 마련 필요
|  | (기대효과) | ○ 정형·비정형 문서(이미지/스캔 문서 등) 인식/분류 및 분석을 통한 문서 데이터 추출·구조화 ○ AI 등 데이터 기반 혁신 서비스 확장을 위한 인프라 확대 ○ 업무 자동화 프로세스와의 연계 시 직원 업무 효율성 증대
|  | (미추진시 문제점) | 보다 고도화된 전자적 방식의 문서·정보 관리/활용 인프라를 요구하는 現디지털금융환경에 뒤쳐지게 되어 혁신기술을 활용한 디지털서비스 구현·확장에 있어서의 한계 및 업무 효율성 저하 초래 불가피
사업 범위 (전산 요구사항) |  | ○ AI-OCR 도입 및 연계·활용 체계 구축
진행 상황 |  | 추진경과 | ○ (’24.3월~12월) 전행T/F 운영을 통한 사업 추진 방향성 설정 및 계획 마련(회장보고료) ○ ('25.4월) 요건정의 사업 추진 품의·승인 ○ ('25.4월~6월) 입찰·사업자선정, 계약체결 ○ ('25.6월~현재) 요건정의 컨설팅 수행中 |  |  | 향후계획 | ○ ('25.10월~12월) AI-OCR 적용과제 요건정의 및 S/W도입 등을 포함한 시스템 구축계획 수립 ○ ('25.12월) 요건정의 사업 종료보고 및 사업예산 경영예산심의위원회 앞 보고(종합기획부) ○ ('26.상반기) 정추위/정실협/과심위 등 정보화사업 추진절차 진행, 시스템 구축 사업 품의·승인 등
사업구분 |  | 업무구분
사업유형
디지털 기술 유형
주 사용자
편성 기준 |  | 중복 여부 |  |  |  | 법규상 완료시기
관련 조직 |  | 주관부문/본부 | 리스크관리부문/IDT본부 |  | 팀장 | 최형욱 |  | IT팀장 | 미정
|  | 주관부서/팀 | 디지털전략부/업무디지털추진팀 |  | 실무자(정/부) | 서우덕/유은영 |  | IT실무자(정/부) | 미정
보고 상태 |  | 최종보고 | [5 empty] | 전결권자 | 전무이사(예상)
사업 추진 가능성 |  | 추진가능성
추진시기 및 소요예산 |  | 시작일자 (YY/MM) | 26/07 (예상) | 종료일자 (YY/MM) | 27/06 (예상) | 소요예산 | 총 사업금액(전체기간) |  | 1573
[7 empty] | ‘26년도 필요예산 편성요청 |  | 1573
예산 소요(상세) (백만원, 부가세포함) |  | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | '26년도 합계 | '26년도 이후 | 전체 합계
자본예산 | 개발비 (PMO, 감리 등 포함) |  |  | 351 | 0 | 351 |  | 351
| 기계장치(HW) |  |  | 175 | 0 | 175 | 0 | 175
| 기타무형자산(SW) |  |  | 1047 | 0 | 1047 | 0 | 1047
소 계 |  | 0 | 0 | 1573 | 0 | 1573 | 0 | 1573
일반관리비 | 전산임차료 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 전산제비 |  |  |  |  | 0 |  | 0
소 계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
총 계 |  | 0 | 0 | 1573 | 0 | 1573 | 0 | 1573
여신
수신
국제
리스크
관리지원
IT
신규 개발
기능 개선
IT인프라
법률/규제 대응
기업고객
개인고객
내부직원
기타( )
확정(변동가능성 無)
추진계획 검토중 (유관부서검토 여부 : ) (변동가능성 有)
Y
빅데이터
AI
클라우드
블록체인
비중복(N)
중복(Y)
2025년 이내
2025년 이후
플랫폼
핀테크
기타( )
기타 ( )
기타 (업무공통)
부문(본부장) 보고
부서장 보고
기타 ( )
별도없음
보안
N
N/A

## ① (정보화사업) 1-2. 소요자원 상세내용(AIOCR)
1-2. 정보화사업 소요자원 상세내용
[8 empty] | (확인자) | 최형욱 팀장 | (작성자) | 서우덕 차장
시스템 특성 | 연관 시스템 (연관 사업) |  | 시스템(사업)명 | 담당부서 | 연관내용 | [5 empty] | 비고
현재 진행중인 요건정의 컨설팅 결과에 따라 조정/변동 가능
시스템 영역
시스템 요건
소요예산 | * HW(기계장치) 및 SW(기타무형자산, 전산임차료) 소요자원 중 IT인프라 자원 포함 시, IT인프라팀과 사전협의 내용 반영하여 작성
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 도입시기(월) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 자본예산 | 개발비 | AI-OCR 솔루션(S/W 임차료) | - | - | KRW | 330000000 | 견적서 | - | - | -
|  |  | AI-OCR 관련 데이터모델링(S/W 임차료) | - | - | KRW | 21175000 | 견적서 | - | - | -
|  | 기계장치(HW) | 전산장비 도입(x86서버(AP)) | - | - | KRW | 174603000 | 견적서 | - | - | N
|  | 기타무형자산(SW) | AI-OCR 솔루션 커스터마이징 | - | - | KRW | 422400000 | 견적서 | - | - | -
|  |  | 기반/품질 소프트웨어 등(O/S, APM, 형상/배포관리 등) | - | - | KRW | 625124000 | 견적서
| 구분 |  | 항목 | 수량 | 단가 | 통화 | 연간 소요예산 (부가세포함) | 산정근거 | 대금지급주기 (월/분기/년) | 정보보호여부 | 인프라 통합관리 여부
| 일반관리비 | 전산임차료 | -
-
|  | 전산제비 | -
-
※ 본건은 요건정의 사업 이후 추진되는 시스템 구축 사업의 예산편성 요청 건으로서, 컨설팅 결과를 통한 세부요건 확정에 따라 항목별 조정/변동 가능
채널계
계정계
정보계
경영관리
인프라
보안
온라인
24*365
이중화
재해복구
채널 연동
대외기관 연동